PATVIRTINTA

Nacionalinės teismų administracijos

direktoriaus 2025 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. 6P-8-(1.1.E)

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 13-007-08-01-01 „Didinti teismų sistemos veiklos organizavimo efektyvumą bei užtikrinti sąlygas teismų veiklai, plėtoti technologijas“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rezultato rodiklio kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rezultato rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rezultato rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis (-iai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R-13-007-08-01-01-01 | Teisėjų, kuriems nustatyta specializacija, dalis apylinkės teismuose | Procentai | 70 (2020) | 74 (2028) | 90 | Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) |
| R-13-007-08-01-01-02 | Civilinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus | Procentai | 82 (2020) | 93 (2028) | 95 | VB |
| R-13-007-08-01-01-03 | Baudžiamųjų elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus | Procentai | 50 (2020) | 50 (2028) | 65 | VB |
| R-13-007-08-01-01-04 | Administracinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus | Procentai | 67 (2020) | 93 (2028) | 95 | VB |
| R-13-007-08-01-01-05 | Teismų, kuriuose liudytojams ir nukentėjusiems asmenims užtikrintos saugios sąlygos, dalis (Apylinkių teismai) | Procentai | 33 (2020) | 68 (2028) | 85 | VB |
| R-13-007-08-01-01-06 | Teismų, kuriuose liudytojams ir nukentėjusiems asmenims užtikrintos saugios sąlygos, dalis (Apygardų teismai) | Procentai | 40 (2020) | 70 (2028) | 85 | VB |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO PLANAS

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais; iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |
| 1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1) | 18 400 000 | - | - |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |  |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |
| 1.4. Biudžetinių 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |
| 2. Kitos lėšos |  |  |  |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos |  |  |  |
| 2.2. Privačios lėšos |  |  |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |  |  |
| IŠ VISO: | 18 400 000 | - | - |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ( DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Administruojan-čioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. VEP modernizavimo, informacinio saugumo, nuotolinio darbo, robotikos ir/ar DI sprendimų diegimas teismuose | M | NTA | P | DV, IN | D | 5 500 000 | VB | - | R-13-007-08-01-01-02 Civilinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus (procentai) | 95 (2030) | Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA) | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-13-007-08-01-01-03 Baudžiamųjų elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus (procentai) | 65 (2030) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-13-007-08-01-01-04 Administracinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus (procentai) | 95 (2030) |  |  |
| 2. Atviro teismo koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas, taikant komunikacinius, IT sprendimus ir kvalifikacijos kėlimą | M | NTA | P | DV, IN | D | 1 500 000 | VB | - | R-13-007-08-01-01-02 Civilinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus (procentai) | 95 (2030) | NTA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-13-007-08-01-01-03 Baudžiamųjų elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus (procentai) | 65 (2030) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-13-007-08-01-01-04 Administracinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus (procentai) | 95 (2030) |  |  |
| 3. Teisėjų korpuso formavimo modelio sukūrimas, naujos kvalifikacijos kėlimo sistemos diegimas | I | NTA | P | DV, IN | D | 1 200 000 | VB | - | R-13-007-08-01-01-01 Teisėjų, kuriems nustatyta specializacija, dalis apylinkės teismuose (procentai) | 90 (2030) | NTA | - |
| 4. Teismų organizacinio savarankiškumo kūrimas, kompetencijų stiprinimas | M | NTA | P | DV | D | 1 450 000 | VB | - | R-13-007-08-01-01-01 Teisėjų, kuriems nustatyta specializacija, dalis apylinkės teismuose (procentai) | 90 (2030) | NTA | - |
| 5. Saugumo teismuose stiprinimas, užtikrinant minimalų teismų pastatų techninį saugumą ir teismų patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei asmenims su negalia | I | NTA | P | Neprisidedama | D | 8 750 000 | VB | - | R-13-007-08-01-01-05 Teismų, kuriuose liudytojams ir nukentėjusiems asmenims užtikrintos saugios sąlygos, dalis (Apylinkių teismai) (procentai) | 85 (2030) | NTA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-13-007-08-01-01-06 Teismų, kuriuose liudytojams ir nukentėjusiems asmenims užtikrintos saugios sąlygos, dalis (Apygardų teismai) (procentai) | 85 (2030) |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  | 18 400 000 |  |  |  |  |  |  |

___________________________

VEP – Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt.

DI – dirbtinis intelektas.