Plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 13-007-08-01-01 „Didinti teismų sistemos

veiklos organizavimo efektyvumą bei užtikrinti

sąlygas teismų veiklai, plėtoti technologijas“ aprašo

1 priedas

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 13-007-08-01-01 Didinti teismų sistemos veiklos organizavimo efektyvumą bei užtikrinti sąlygas teismų veiklai, plėtoti technologijas |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 8.1. Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą |
| Plėtros programa | 2021–2030 metų Teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programa |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Plėtros programos valdytojas – Teisingumo ministerija Priemonės koordinatorius – Nacionalinė teismų administracija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

ĮGYVENDINUS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ LAUKIAMAS POKYTIS

I. PRIEMONĖS POREIKIS, SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS IR PRIEŽASTYS BEI ANKSČIAU ĮGYVENDINTI PROJEKTAI, VEIKLOS Pažangos priemonės „Didinti teismų sistemos veiklos organizavimo efektyvumą bei užtikrinti sąlygas teismų veiklai, plėtoti technologijas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimas sprendžia 2021–2030 metų Teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programoje (toliau – TSPP) identifikuotą problemą: „Nesudaromos prielaidos teismų veiklai organizuoti, atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius“ ir jos priežastis: - Nesubalansuotas teisėjų darbo krūvis skirtinguose teismuose ir jų rūmuose (toliau – Priežastis Nr. 1.1); - Esama teismų tinklo struktūra lemia netolygų teismams skiriamų resursų panaudojimą (toliau – Priežastis Nr. 1.1.2); - Nesudaromos praktinės sąlygos teisėjų specializacijai (toliau – Priežastis Nr. 1.1.3); - Esamas finansavimo skyrimo modelis nesusietas su teismų, kaip nepriklausomų valdžios institucijų, teisiniu statusu ir poreikiais (toliau – Priežastis Nr. 1.2). - Didėjantis žmogiškųjų išteklių trūkumas teismuose (toliau – Priežastis Nr. 1.3); - Ilgai trunkančios ir nerezultatyvios teisėjų ir kito personalo atrankų / konkursų procedūros (toliau – Priežastis Nr. 1.3.2); - Teismų infrastruktūra neužtikrina teisingumo vykdymo proceso poreikių“ (toliau – Priežastis Nr. 1.5); - Teismų turimos informacinės technologijos nepadeda užtikrinti reikiamų sąlygų nuotoliniam darbui, teismų veiklos skaitmenizavimui ir informacinio saugumo stiprinimui (toliau – Priežastis Nr. 1.5.1); - Dalis teismų patalpų nepritaikytos teismų poreikiams ir neatitinka teisingumo vykdymo proceso reikalavimų (toliau – Priežastis Nr. 1.5.2). Sisteminis Priemonės poveikis TSPP numatytai Problemai sudaro sąlygas įgyvendinti Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) numatytą uždavinį „Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą“. Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos ateities vizija „LIETUVA 2050” pažymėtas siekis, kad strateginę ambiciją įgyvendinusioje Lietuvoje „Lietuva yra stipri teisinė valstybė, garantuojanti ir ginanti žmogaus teises ir vykdanti teisingumą atvirai, atsakingai, profesionaliai ir sąžiningai. Lietuvos teismų sistema yra patikima, išmintinga, efektyvi ir autoritetinga.(...) Įgyvendinant šią ambiciją Lietuva (...) sieks nuosekliai įgyvendinti teisės viršenybės principą, užtikrinti teisingumą ir žmogaus teises, taip pat teisingumui vykdyti būtiną teismų sistemos savarankiškumą, stabilumą ir nepriklausomumą nuo bet kokios pašalinės įtakos. Teismuose tobulins paslaugas ir procesus, užtikrindama jų kokybę, atvirumą inovacijoms, paslaugų orientavimą į žmogų, stiprins žmogiškuosius išteklius“. Įgyvendinant esminius strateginius sprendimus ir pokyčius, siekiama stiprinti pasitikėjimą teismais ir jų teikiamos paslaugomis, didinti teisingumo jausmą šalyje, teismų sistemos patikimumą verslo aplinkos kūrimui ir plėtojimui. NPP numatytas siekti strateginio tikslo – didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą. Veiksmingo ir kokybiško teisingumo vykdymas, asmens teisių apsauga ir efektyvi teismų veikla globalizacijos sąlygomis tampa iššūkiu kiekvienai valstybei. Lietuva ne išimtis. TSPP išdėstytos problemos priežastys atspindi kliūtis šių strateginių tikslų siekimui. Detaliau pateikiame informaciją apie šių priežasčių pasireiškimą Lietuvos teismų sistemoje ir asmenų teisės į teismą prieinamumo užtikrinimo kontekste, kartu papildomai akcentuojant ir nuo NPP ir TSPP patvirtinimo laikotarpio atsiradusius naujus iššūkius, organizuojant veiksmingą ir efektyvią teismų veiklą. Paminėtina, kad rengiant šį Priemonės aprašo projektą be paminėtų valstybės strateginio planavimo dokumentų buvo vadovaujamasi 2019 m. Aukščiausios audito institucijos parengta audito ataskaita „Teismų sistema“, taip pat tarptautinių institucijų parengtomis Lietuvos teismų sistemos vertinimo ataskaitomis. Lietuvos teismų sistema savo strategines veiklos plėtros kryptis planuoja atsižvelgdama ne tik jau į paminėtus šaltinius, bet ir nuosekliai, reaguodama į megatendencijas skaitmenizavimo, komunikacijos, žmogiškųjų išteklių politikos, teismų veiklos efektyvumo didinimo srityse. Tai patvirtina Lietuvos teismų vystymosi 2023-2033 vizija, kurioje numatytos teismų vystymosi kryptys ir numatomos priemonės joms įgyvendinti. Lietuvos teismų vystymosi 2023-2033 vizijoje numatyti itin svarbūs poreikiai teismų veiklos efektyvumo didinimui, tokie kaip teismų komunikacijos stiprinimas ir atvirumo didinimas, teisėjų ir teismų bendruomenės kompetencijų stiprinimas, reaguojant į besikeičiančius socialinius, verslo santykius, teismų administravimo efektyvumo didinimas, teismų skaitmenizacijos plėtra, pasitelkiant dirbtinio intelekto ir efektyvius automatizuotus informacinių technologijų sprendimus, siekiant mažinti teismų darbuotojų darbo krūvį, teismų infrastruktūros tobulinimas ir saugumo indekso teismuose didinimas, alternatyvių ginčų sprendimo priemonių plėtra ir kt. Detaliau pažymėtinos Problemos aukščiau nurodytų priežasčių aplinkybės ir aprašymas. - Priežastis Nr. 1.1: Nesubalansuotas teisėjų darbo krūvis skirtinguose teismuose ir jų rūmuose Vadovaujantis Lietuvos teismų veiklos statistiniais duomenimis, Lietuvos teismuose darbo krūvis tos pačios instancijos teismuose skiriasi ženkliai. Apylinkių teismuose 2023 m. vidutinis darbo krūvio rodiklis buvo 36,28 (2022 m. šis rodiklis siekė 33,75; 2021 m. – 34,25). Apygardų teismuose 2023 m. nagrinėjant bylas pirmąja ir apeliacine instancija vidutinis darbo krūvio rodiklis buvo 21,09 (2022 m. – 24,04; 2021 m. – 23,81; 2020 m. – 25,24; 2019 m. – 30,12). Tačiau darbo krūvio rodikliai tos pačios instancijos teismuose tarpusavyje skiriasi ir nuokrypiai nuo vidutinio to instancijos teismo darbo krūvio rodiklio siekia nuo -20% iki +50%. Pavyzdžiui, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose 2023 m. darbo krūvio rodiklis buvo 22 % mažesnis nei bendras apylinkės teismų darbo krūvio vidurkis, o tuo tarpu Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmuose darbo krūvio rodiklis 2023 m. buvo 56 % didesnis nei bendras apylinkės teismų darbo krūvio rodiklio vidurkis. Panevėžio apygardos teisme 2023 m. darbo krūvio rodiklis buvo 8 % mažesnis nei bendras apygardos teismų darbo krūvio vidurkis, o tuo tarpu Šiaulių apygardos teisme darbo krūvio rodiklis 2023 m. buvo 11 % didesnis nei bendras apygardos teismų darbo krūvio rodiklio vidurkis. Pažymėtina, kad, siekiant spręsti darbo krūvio teismuose netolygumo problemą, buvo atlikti: - teisės aktų pakeitimai, siekiant užtikrinti bylų perskirstymą (Teisėjų taryba 2021 m. rugsėjo 13 d. įstatymų leidėjui pateikė siūlymus dėl Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų papildymo nuostatomis, numatančiomis apygardos teismų pirmininkams ar Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui teisę nutartimi dar nepaskirtas konkrečiam teisėjui (teisėjų kolegijai) bylas, atrinktas atsitiktine tvarka, priskirti nagrinėti kito teismo teisėjams. Šis siekis buvo įgyvendintas priėmus atitinkamus įstatymų pakeitimus. Be kita ko, priimti ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 621 straipsnio pakeitimai dėl galimybės Lietuvos apeliaciniam teismui perskirstyti bylas tarp skirtingų apygardos teismų veiklos teritorijoje veikiančių apylinkės teismų, siekiant vienodinti tarp teismų darbo krūvį. Priimti šį paskirstymą detalizuojantys Teisėjų tarybos nutarimo pakeitimai. Teisėjų taryba 2021 m. gruodžio mėn. kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją su siūlymu pasinaudoti CPK 4321 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta galimybe Teisingumo ministrui, suderinus su Teisėjų taryba, nustatyti, jog bylas pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, nagrinėja vienas ar keli konkretūs apylinkės teismai, ir bylas pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis, perduoti nagrinėti Lietuvos Respublikos apylinkių teismams, kuriuose nustatytas mažesnis darbo krūvis. Ministerijai bendradarbiaujant su Teisėjų taryba, parengtas ir priimtas Teisingumo ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-171 „Dėl bylų pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, teismingumo nustatymo“ (toliau – Įsakymas), kurio 1 punkte numatyta, kad bylas pagal pareiškimus nagrinėja visi apylinkių teismai išskyrus Vilniaus miesto apylinkės teismą. Priimti atitinkami ir Teisėjų tarybos nutarimai dėl Teisingumo ministro įsakymo įgyvendinimo. Nuo 2024 m. liepos 1 d. Įsakymas buvo panaikintas įsigaliojus CPK 62 2,3 straipsnių papildymams, numatantiems, kad tam tikrų kategorijų bylos paskirstomos bendrai atitinkamai tarp visų apylinkės ar apygardos teismų teisėjų. Taip pat nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo CPK ir kitų teisės aktų pakeitimai (jau 2022 m. birželio 30 d. buvo priimti 6 įstatymai) dėl teismams nebūdingų funkcijų atsisakymo ir jų perdavimo notarams (pvz., sudarant nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorius; tėvams sudarant sandorius, susijusius su nepilnamečio vaiko turtu; nutraukiant santuoką ir tvirtinant gyvenimą skyrium sutuoktinių bendru sutikimu, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų, ir kt.) ir ieškinių, kurių reikalaujama suma iki 100 tūkst. eurų, teismingumo priskyrimo apylinkės teismams ir kt.); - inicijuota apygardų administracinių ir apylinkių teismų reforma (struktūriniai pakeitimai, kuriais siekiama didinti teismo rūmų teritorines jurisdikcijas. Teisėjų taryba kartu su Teisingumo ministerija 2023 m. gegužės mėn. parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Apylinkių teismų reformos įstatymų paketą, kuriame numatyti apylinkių teismų ir jų rūmų veiklos pokyčiai apjungiant/perskirstant teismų veiklos teritorijas. Apylinkių teismų struktūriniai pakeitimai turėtų įsigalioti 2025 m. sausio 1 d. Nuo 2024 m. sausio 1 d. Regionų apygardos administracinis teismas reorganizuotas prijungimo būdu – šis teismas prijungtas prie Vilniaus apygardos administracinio teismo. Įsigaliojus administracinių teismų struktūriniams pokyčiams, visos administracinės bylos pirmąja instancija nagrinėjamos vieno teismo – Regionų administracinio teismo, kurį sudaro penkeri teismo rūmai: Vilniaus rūmai, Kauno rūmai, Klaipėdos rūmai, Šiaulių rūmai ir Panevėžio rūmai. Vadovaujantis ES Teisingumo rezultatų suvestinės duomenimis, Lietuvoje yra vienas didesnių skaičių teisėjų tenkančių 100 000 gyventojų. Pastebėjimai dėl teisėjų skaičiaus optimalumo pateikti ir audito ataskaitoje „Teismų sistema“. Teisėjų taryba, atsižvelgusi į audito pastebėjimus ir siekdama aukščiau minėtuose dokumentuose numatytų strateginių tikslų užtikrinant teismų sistemos veiksmingumą ir efektyvų lėšų naudojimą, 2023 m. gruodžio 1 d. Teisėjų tarybos nutarimu patvirtino apylinkės teismo teisėjo optimalaus darbo krūvio nustatymo metodiką, pagal kurią galėtų būti nustatytas teisėjų skaičiaus poreikis apylinkių teismuose. Tačiau pertvarkius pirmosios instancijos teismų sistemą bei apibrėžus optimalų teisėjų skaičių šios instancijos, būtina vertinti laukiamą poveikį ne tik pirmosios instancijos teismų veiklos organizavimo aspektu, bet kaip vientisos teismų sistemos, įvertinant ir apeliacinės bei kasacinės teismų sistemos efektyvumą. Studijų ar vertinimų dėl pačios teismų sistemos kaip tripakopės sistemos veikimo efektyvumo vertinimo nebuvo atliekama. Nors TSPP aprašytas siekis vertinti pirmosios instancijos teismų veikimo efektyvumą, pažymėtina, kad siekiant NPP numatyto tikslo didinti teisingumo sistemos veiksmingumą būtina tęsti pradėtus teismų veiklos optimalumo peržiūros procesus ir ieškoti būdų efektyviam ir veiksmingam sistemos veikimui užtikrinti (kartu spręsti problemos priežastį „1.1.2. Esama teismų tinklo struktūra lemia netolygų teismams skiriamų resursų panaudojimą“). Siekiant balansuoti teismų darbo krūvius, būtina nagrinėti spręsti ne tik teritorinio ir procedūrinio teismingumo aspektus, bet ir teisėjų bei teismų darbuotojų kompetencijos problemas, kurios neleidžia efektyvinti teismo proceso, neprisideda prie visuomenės pasitikėjimo teismais ir procedūriniu teisingumu didinimo. Teisėjų specializacija yra vienas pamatinių aspektų didinant procedūrinio teisingumo kokybę. Nors TSPP pažymėta, kad pagrindinė priežastis, ribojanti teisėjų specializacijos galimybes, yra bylų teismingumas, nustatytas teismo rūmams, ir mažas teisėjų skaičius teismo rūmuose, nes nustačius specializaciją mažuose teismo rūmuose nebus galimybės užtikrinti, kad atitinkamos kategorijos bylos nebūtų skiriamos nagrinėti tam pačiam iš anksto žinomam teisėjui, įgyvendinus teismų reforma, teismo rūmuose bus sudarytos galimybės nustatyti teisėjams specializacijas. Tačiau tiek pirmosios instancijos, tiek aukštesnės instancijos (apeliacinės, kasacinės) teismuose būtina užtikrinti specializaciją atitinkančias teisėjų kompetencijas turinio prasme. Tad priežastis 1.1.3 “Nesudaromos praktinės sąlygos teisėjų specializacijai“ apima ir specializaciją atitinkančių kompetencijų nebuvimą, mokymų sistemos archajiškumą ir neprisitaikymą prie besikeičiančių poreikių. Pažymėtina, kad teisėjas dirba su komanda (teisėjo padėjėju, teismo posėdžių sekretoriumi, teisės praktikos analitiku ir kt.), taip pat teisėjo sklandaus darbo užtikrinimui būtinas ir kitų teismo darbuotojų efektyvus ir kokybiškas darbas. Todėl pažymėtinas priežasties 1.1.3 daugiapusiškumas. Nuolatinis teisėjų ir teismų darbuotojų tobulėjimas šiandieniniame dinamiškame pasaulyje yra privalomas. Besivystantys visuomeniniai santykiai, lemia ir nuolatinę teisės kaitą, naujų teisinių problemų atsiradimą. Visuomenės lūkesčiai teisingumui auga, nes pirmiausia teismai, o ne įstatymų leidėjas, vykdydami teisingumą reaguoja (ir tam tikru aspektu reguliuoja) į naujus socialinius ir visuomeninius pokyčius. Teismų sistemos atstovų kvalifikacijos kėlimas yra svarbiausias veiksnys, užtikrinantis sąlygas kokybiškai specializacijai, taip pat teisingumo kokybei ir visuomenės pasitikėjimui teismine sistema. Teisėjų ir teismų darbuotojų mokymas yra esminis komponentas, padedantis išlaikyti bet kurios teismų sistemos kokybę, veiksmingumą ir vientisumą. Teisėjai ir teismų darbuotojai (pagal atliekamas funkcijas) turi nuolat žinoti naujausius įstatymus, teisinius precedentus, naujas teisės sritis, išmanyti asmenų aptarnavimo, komunikacijos principus, reakcijos į skirtingų asmenų grupių poreikius principus. Teismų sistemos atstovų mokymas stiprina etinę atsakomybę, užtikrindamas, kad teisėjai priimdami sprendimus laikytųsi nešališkumo, teisingumo ir nepriklausomumo principų, o teismų darbuotojai aukšto aptarnavimo kultūros, nešališkumo ir teismo kaip institucijos veiksmingumo ir patikimo principų. Teisėjų mokymuose pabrėžiama teismų nepriklausomumo svarba, užtikrinant, kad teisėjai galėtų priimti sprendimus be išorinio spaudimo ar įtakos. Šis nepriklausomumas yra labai svarbus teisinės valstybės principams palaikyti ir asmenų teisėms apsaugoti. Tačiau reikia pripažinti, kad šiuo metu egzistuoja sudėtinga ir daugiaaspektė problema – nepakankamos teismų sistemos atstovų kompetencijos – galinti turėti pasekmių teisingumo sistemai ir visuomenei apskritai. Tokie iššūkiai kaip nevienoda teismų praktika (skirtingi sprendimai panašiose bylose), klaidingas ar formalus (atsainus) teisės taikymas, ilgesni bylinėjimosi terminai (didina bylinėjimosi išlaidas tiek valstybei, tiek privatiems asmenims), nekokybiškas aptarnavimas tiesiogiai lemia mažesnį visuomenės pasitikėjimą, kad valstybė gali garantuoti kokybiškas teisingumo paslaugas. Nors Lietuva deda nemažai pastangų tobulinti teisėjų ir teismų darbuotojų mokymo sistemą, vis dėlto yra keletas rodiklių, pagal kuriuos ji gali būti vertinama kaip atsiliekanti nuo pažangiausių šalių: • didesnis dėmesys skiriamas teorinėms žinioms, o praktinių įgūdžių ugdymas nėra pakankamai išvystytas; • lėtas naujų technologijų integravimas į mokymo procesą, nors jos vis dažniau naudojamos teismų darbe; • didesnis dėmesys skiriamas pasyviems mokymo metodams (paskaitos, seminarai), o mažiau – aktyviems metodams (diskusijos, atvejų analizė, simuliacijos); • trūksta individualizuotų mokymo programų, kurios atitiktų kiekvieno teisėjo ar teismo darbuotojų grupės poreikius ir specializaciją; • trūksta efektyvios sistemos, leidžiančios įvertinti mokymo programų efektyvumą ir įgytas kompetencijas; • trūksta pažangios ir inovatyvios mokymų infrastruktūros ir aplinkos; • Lietuva nedaug bendradarbiauja su užsienio partneriais, dalindamasi gerąja patirtimi ir įgyvendindama bendrus projektus. Vadovaujantis ES Teisingumo rezultatų suvestinės duomenimis, Lietuvos teismų sistemos mokymų sistema neužtikrina tarp Europos valstybių vyraujančių mokymų tendencijų ir turinio teismų sistemos dalyviams. - Priežastis Nr. 1.2: Esamas finansavimo skyrimo modelis nesusietas su teismų, kaip nepriklausomų valdžios institucijų, teisiniu statusu ir poreikiais. Teismo kaip atskiros institucijos veiklos organizavimas yra kertinis didinant teisingumo sistemos efektyvumą, veiksmingumą ir atskaitingumą. Esant nepakankamam finansavimui, itin svarbu taikyti pažangius vadybos metodus, siekiant spręsti ne tik darbo krūvio problemas, bet ir valdyti prastą mikroklimatą ir to sąlygotą darbuotojų kaitą. Vadovaujantis ES Teisingumo rezultatų suvestinės duomenimis, Lietuvos teismų sistemos finansavimas yra vienas mažiausių Europoje. Šiuo metu teismų finansavimo ir žmogiškųjų išteklių dydžiai yra tiesiogiai susieti su teisėjų skaičiumi teismuose atsižvelgiant į teismų instancijas, bet nėra tiesiogiai susieti su teismų darbo krūviu ir nagrinėjamų bylų sudėtingumu, todėl yra priklausomi nuo teisėjų skaičiaus teisme nustatymo. Esant tokiam modeliui, susidaro situacija, kad teismai turintys tokį patį ar panašų pareigybių skaičių gauna panašų biudžetą teismo veiklai, neatsižvelgiant į teisme esantį darbo krūvį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teismuose vyrauja skirtinga žmogiškųjų resursų valdymo, deleguojant atitinkamas funkcijas, praktika. Vienuose teismuose dauguma funkcijų atlieka teisėjas, tuo tarpu kituose teismuose daugiau funkcijų deleguojama atlikti teisėjo komandos nariams, pvz. teisėjo padėjėjui ar teismo posėdžių sekretoriui. Neapibrėžtas ir netolygus funkcijų paskirstymas lemia ilgesnę bylų nagrinėjimo trukmę ir augančius užsitęsusių bylų kiekius. Įvertinant teisminius procesus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir principus, turėtų būti įvertintas teisėjo ir jo komandos atliekamų funkcijų paskirstymas, bei įvertintas optimalus teisėjų skaičius ir jo darbo krūvis, siekiant užtikrinti efektyvų ir ekonomišką teismų sistemos veikimą ir sudaryti sąlygas optimaliam teismų resursų naudojimui. Teismų sistema įgyvendino pokyčius ir iniciatyvas, siekiant optimizuoti darbo krūvį, paminėtas aukščiau šiame dokumente. Tačiau šie sprendimai leidžia spręsti tik kritines darbo krūvio netolygumo problemas. Vis dar trūksta konceptualių sprendimų, leidžiančių efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius, mažinti darbo krūvį, efektyviai valdyti resursus ir užtikrinti psichologinę gerovę teismuose. Lietuvos teismų vizijoje, atlikus teismų sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę (SSGG) kaip be nepakankamo finansavimo viena silpnybių itin pabrėžta nepakankamos teismo vadovaujančių subjektų administravimo kompetencijos, silpnas administravimo institutų veikimas, žemas teismų autoritetas visuomenėje. - Priežastis Nr. 1.3: Didėjantis žmogiškųjų išteklių trūkumas teismuose Lietuvos teismų sistema susiduria su ženklių žmogiškųjų išteklių (tiek teisėjų, teismo darbuotojų) trūkumu, kompetencijos, teismų vidinio ir išorinio komunikavimo problemomis. Aiškus, skaidrus ir veiksmingas įdarbinimo institutas, teismų įvaizdis bei pasitikėjimas teismų sistema yra itin svarbūs užtikrinant pakankamus ir kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius teisingumo veiklai. Lietuvoje teisėjo karjera susidaro iš kelių komponenčių: 1) teisėjo egzamino; 2) teisėjo atrankos; 3) teisėjo veiklos vertinimo (periodinio ar neeilinio). Pirmą kartą teisėjais siekiantys būti paskirti asmenys laiko teisėjo egzaminą (jei nuo jo nėra atleidžiami) ir dalyvauja atrankoje. Tapus teisėju kiekvieno teisėjo veikla vertinama periodiškai kas septynerius metus (pirmas vertinimas būna po trejų darbo teisėju metų) arba neeilinio vertinimo metu, kai teisėjas nori dalyvauti atrankoje į aukštesnes pozicijas arba kai nuolat kartojasi teisėjo darbo trūkumai. Ankstesniame 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo laikotarpyje buvo sėkmingai sukurtas ir įdiegtas teisėjų atrankos modelis. Tačiau šio modelio kūrimo metu iš esmės buvo koncentruojamasi tik į vieną (vidurinę) teisėjų karjeros komponentę – teisėjų atranką, egzaminą ir veiklos vertinimą paliekant nuošalyje. Šiuo metu pretendentų į teisėjus egzaminas yra sudarytas iš dviejų dalių: testo ir praktinės užduoties (kazuso) sprendimo. Abejose dalyse iš esmės tikrinamos ir vertinamos tik pretendento teisinės žinios, tačiau niekaip nėra patikrinami ir įvertinimo jo, pavyzdžiui, viešo kalbėjimo, proceso, sudėtingų (konfliktinių situacijų) valdymo įgūdžiai. Esama egzamino struktūra (ypač testo dalis) atskirais atvejais leidžia šį egzaminą išlaikyti prastesnes teisines žinias turinčius asmenis, tuo tarpu geresni teisininkai neretai neperžengia teisėjo egzamino barjero, dėl šiame procese egzistuojančio sėkmės faktoriaus arba geresnės teisės aktų nuostatų atminties. Kita vertus, yra asmenų, kurie nuo teisėjo egzamino yra atleidžiami, pavyzdžiui teisės mokslo daktarai. Jie turėdami daktaro laipsnį gali iš karto dalyvauti atrankoje, netikrinant jų organizacinių gebėjimų būtinų teisėjo darbe arba teisėjo etikos reikalavimų išmanymo. Jau ilgą laiką pretendento į teisėjus egzamino sistema nebuvo iš esmės peržiūrėta ir pritaikyta prie šiuolaikinių teisėjo darbo poreikių. Esamas teisėjo egzamino modelis ne tik neužtikrina visapusiško ir kokybiško pretendento žinių patikrinimo, bet yra pasenęs, todėl neskatina žmonių jo laikytis ir tuo pačiu rinktis teisėjo profesijos. Tokiu būdu į teisėjų skyrimo rinką neateina geriausi teisės ekspertai, o prastesnių kandidatų skyrimas tiesiogiai paveikia teismų darbo kokybę, profesionalią asmenų interesų apsaugą, t. y. ir pasitikėjimą teismais ir valstybe. Teisėjų atranką vykdo pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 551 straipsnio nuostatas sudaryta Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija), kurios tikslas – padėti Lietuvos Respublikos Prezidentui atrinkti tinkamiausius kandidatus teismų teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų pareigoms užimti. Teisėjų veiklos vertinimą atlieka Teisėjų tarybos sudaryta Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), kuri LR teismų įstatymo nustatyta tvarka atlieka ne tik teisėjų veiklos vertinimą, bet ir nagrinėja kitus klausimus, susijusius su teisėjų veiklos vertinimu. Teisėjų atrankos ir vertinimo mechanizmo skaidrumo ir atrankos ir vertinimo komisijos narių nepriklausomumo stiprinimas yra prioritetiniai tikslai siekiant kurti antikorupcinę aplinką teismuose ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismų sistema. Tai yra pabrėžusi ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Pažymėtina, kad pretendentų į teisėjų egzaminas nebeatitinka šiuolaikinių mokslo ir technologijų pažangos poreikių bei neatspindi teisininkų rengimo sistemos reikalavimų. Pretendentų į teisėjus egzamino trūkumai nesuteikia galimybės atrinkti kompetentingų kandidatų, todėl paskyrus juos teisėjais, dažnai paaiškėja, kad jie neturi reikalingų įgūdžių pavestoms funkcijoms vykdyti. Teisėjų profesinė veikla yra periodiškai vertinama teisėjo veiklos vertinimo metu. Šiuo metu veikianti vertinimo sistema kiekvieną teisėjo veiklą vertina pagal šiuos vertinamuosius kriterijus: statistinis vidutinis teisėjo darbo krūvis, statistinė vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė, procesinių sprendimų kokybė, teisėjo vadovavimo procesui kokybė ir teisėjo darbo organizavimo gebėjimai. Iš viso vertinimo metu galima surinkti iki 100 balų. Pastebėtina, kad kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai turi vienodą vertinamąjį svorį, t. y. iki 50 balų. Tai lemia, kad turiningieji teisėjo darbo trūkumai, susiję su jo sprendimų ar proceso valdymo kokybe, gali būti iš esmės kompensuoti greitu (bet nebūtinai kokybišku) tiesioginio darbo – bylų nagrinėjimo – atlikimu. Tuo pačiu teisėjas, nagrinėjantis daug lengvų bylų, gali surinkti daugiau balų nei tas, kuris nagrinėja sunkius teisinius ginčus ir demonstruoja aukštą kompetenciją. Tokiu būdu iš esmės nekokybiškai dirbantis teisėjas gali išvengti atsakomybės taikymo, pripažinimo, kad jo veikla yra nepatenkinama ir priemonių, šiems trūkumams ištaisyti taikymo. Toks vertinimo modelis kelia grėsmių tiek objektyviam teisėjo darbo įvertinimui, tiek kokybiško teisingumo užtikrinimui, taip pat iškreipia ir sukurtą atrankos sistemos modelį, nes atrankoje skiriamus balus už teisėjo darbo kokybę pretendentas „atsineša“ iš teisėjo veiklos vertinimo procedūros. Siekiant teisėjų atrankos ir vertinimo skaidrumo ir nešališkumo, teisėjų atrankos ir vertinimo sistema turi būti iš esmės peržiūrėta ir atnaujinta (priežastis Nr. 1.3.2: Ilgai trunkančios ir nerezultatyvios teisėjų ir kito personalo atrankų / konkursų procedūros), todėl būtina: - iš esmės peržiūrėti esamą pretendentų į teisėjus egzamino tvarką, įskaitant ir atleidimo nuo egzamino išimtis ir sukurti naują „tapimo“ teisėju modelį; - kompleksiškai peržiūrėti teisėjų veiklos vertinimo sistemą, be kita ko, įvertinant jos įtaką teisėjų atrankos metu, parengti naują integralų teisėjų veiklos vertinimo ir atrankos modelį. Teismų įvaizdis bei pasitikėjimas teismų sistema yra itin svarbūs užtikrinant pakankamus ir kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius teisingumo veiklai. Visuomenės pasitikėjimas teismais – vienas iš valstybės gerovės pamatinių ramsčių, taip pat lemiantis teismų kaip darbdavio galimybes konkuruoti rinkoje dėl įvairių kompetencijų žmogiškųjų resursų. Įvairios visuomenės nuomonės tyrimų apklausos rodo, kad pasitikėjimas teismais, kaip ir kitų aukščiausių valdžios institucijų (Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė) ir žiniasklaida yra labai žemai vertinamas. Lietuvos Respublikos teismais pasitiki tik apie 33,5 proc. visuomenės (vadovaujantis „Baltijos tyrimai“ 2024 m. balandžio mėn. duomenimis, Lietuvos teismais pasitiki tik 41 proc. respondentų, „Vilmorus“ 2024 m. liepos mėn. duomenimis - 26,1 proc.). Iš teismų klientų skundų galima daryti prielaidas, kad pasitikėjimas teismais tiesiogiai susijęs su informacijos pateikimu viešoje erdvėje, teismų darbo efektyvumo problemomis, ilga bylų nagrinėjimo trukme, skaidrumo problemomis. Pastarąjį dešimtmetį taikytos visuomenės pasitikėjimo didinimo priemonės (teismų sprendimų komentavimas, didesnės apimties vieša informacija apie teismų veiklą, darbas su tikslinėmis grupėmis (liudytojais, nukentėjusiaisiais, vaikais) prisidėjo prie visuomenės informuotumo apie teismų veiklą ir pasitikėjimo teismais lygio nedidelio, bet nuoseklaus didėjimo (po 1-2 proc. kasmet). Tačiau pasitikėjimo teismų sistema indeksas vis dar yra pakankamai žemas lyginant nacionaliniu lygmeniu su pvz., policija, kariuomene, Prezidentūra ir pan., bei tarptautiniu lygmeniu su kitomis ES valstybėmis, kurios puoselėja teisinės valstybės principus. Tad pasitikėjimą ir teismų nepriklausomumą vis dar reikia nuolat didinti, kad būtų užtikrintas socialinis ir ekonominis valstybės stabilumas bei augimas. Žemas pasitikėjimas teismais ne tik kelia nesaugumo jausmą Lietuvos piliečiams, bet daro neigiamą įtaką ir užsienio piliečiams bei potencialiems investuotojams. Remiantis Pasaulio banko „Pasaulio vystymosi ataskaita 2017: Valdymas ir teisė“ (ang. „World Development Report 2017: Governance and the Law“) ataskaita, 1 proc. padidėjus pasitikėjimu teismais, šalies BVP augimas gali padidėti 0,1 proc. Taip pat, šalys, kuriose didesnis pasitikėjimo teismais indeksas, gali 15 proc. pritraukti užsienio investicijų negu tos šalys, kuriose pasitikėjimo teismais indeksas žemas. Taip pat pažymėtina, kad dažnai kritikuojamas teismų darbas ir prestižą praradusi teisėjo specialybė yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių jauni kvalifikuoti teisininkai renkasi ne teisėjo karjerą, o kitas teisininko karjeras. Nepasitikėjimas teismais taip pat lemia prastą žmonių dalyvavimą teismo procesuose – nuo to, kaip teismo proceso dalyviai jaučiasi teisme, priklauso jų parodymai ir noras bendradarbiauti. Žinių trūkumas apie teisingumo vykdymo procesą, dalyvių teises ir pareigas, bei pagalbos priemonių trūkumas liudytojams ir nukentėjusiesiems prisideda prie nesaugumo ir nepasitikėjimo teismais jausmo. Aukštas visuomenės ir verslo suvokimas apie teismų skaidrumą, objektyvumą ir nepriklausomumą yra labai svarbus veiksnys pasitikėjimui teismais stiprinti pačia valstybe vertinti. Europos Sąjungos teisingumo suvestinės 2024 m. duomenimis, Lietuva nepatenka į ES šalių penketuką, dėl pozityvaus verslo suvokimo ir vertinimo apie teismų nepriklausomumą, be to, visuomenės suvokimas apie teismų nepriklausomumą yra dar žemesnis ir Lietuva nepatenka net į ES šalių dešimtuką. Nepakankamai aiškus teismų komunikavimas apie priimtus teismų sprendimus, lėta reakcija į krizines situacijas yra įvardijamos, kaip silpnybės ir Teisėjų tarybos nutarimu (2021 m. spalio 1 d. Nr. 13P-115-(7.1.2.) patvirtintoje 2021–2024 m. Lietuvos teismų sistemos komunikacijos strategijoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane. Taip pat Lietuvos teismų vystymosi vizijoje 2023–2033 m. pateikta nuomonė, kad geriau aiškinami teismų sprendimai būtų vienas iš veiksnių, kuris didintų visuomenėje pasitikėjimą teismais. Profesionaliai teikiama informacija apie teismų veiklą užtikrintų teismų sistemos reputacijos kitimą siekiant didinti pasitikėjimą teismais, o kokybiškas komunikavimas atlieptų visuomenės lūkestį apie teismų veiklą. Pasitikėjimo teismais kūrimui lemiamą vaidmenį turi profesionalaus teisėjų korpuso egzistavimas šalyje. Teismai vieninteliai iš kitų valstybės valdžių yra formuojami ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Todėl teisėjais turi tapti ir dirbti tik patys geriausi teisininkai, kurie be geriausių teisės profesijos žinių turi turėti ir kitas, teisėjo darbe neišvengiamai būtinas savybes. Teisminių procesų užtikrinimui būtini ne tik teisėjų korpusas, bet ir kitų teismo darbuotojų (padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių, teisės analitikų ir kt.), kurių kompetencijos taip pat turi būti savalaikės, atitinkančios nagrinėjamų bylų tendencijas, šiuolaikinių organizacijų vadybos ir visuomenės kultūros tendencijas. Teismų kaip organizacijų silpnybės ir vidiniai faktoriai, keliantys iššūkių efektyviam darbui, pažymėti Lietuvos teismų vizijoje(teismų sistemos vidinės kultūros, bendrystės jausmo trūkumas, silpna vidinė komunikacija, administracinių ir vadybinių gebėjimų trūkumas ir kt.). Todėl nesant pakankamai finansinių resursų darbo užmokesčiui kritinėmis tampa teismų vidinės organizacinės kultūros vystymo, mikroklimato ir psichologinės gerovės veiklos kryptys, teismų sistemos atstovų kompetencijų didinimas, prisitaikant prie besikeičiančių vadybos, organizacijų kultūros formavimo, tinklaveikos didinimo, lyderystės, profesinių žinių gilinimo įvairiose srityse (tiek bendrųjų gebėjimų, teisinių dalykų) poreikių, užtikrinančios efektyvų teismų kaip organizacijų veikimą ir teismo paslaugų prieinamumą suinteresuotiems asmenims. Papildomai paminėtina, kad įvairios visuomenės atliekamos pasitikėjimo teismais apklausos vertinamos bendrų apklausų metu, kuomet yra vertinamos ir kitos viešosios institucijos ir dažnu atveju vykdomose apklausose dalyvauja respondentai, nesusidūrę su teismo procesais ir jų nuomonė suformuota tik iš viešai prieinamų šaltinių. Todėl tikslinga būtų spręsti šią problematiką ir procedūriniam teisingumui vertinti atlikti tikslines apklausas tų respondentų, kurie susidūrė su teismų paslaugomis ir gali labiau atskleisti bei padėti pamatuoti pasitikėjimo teismais rodiklius. Tai šiuo metu Europoje vyraujantis tendencija ir praktika, kurios pritaikymas Lietuvos teismų sistemoje sukurtų pažangias prielaidas visuomenės pasitikėjimo teismais didinimui. - Priežastis Nr. 1.5: Teismų infrastruktūra neužtikrina teisingumo vykdymo proceso poreikių - Priežastis Nr. 1.5.1: Teismų turimos informacinės technologijos nepadeda užtikrinti reikiamų sąlygų nuotoliniam darbui, teismų veiklos skaitmenizavimui ir informacinio saugumo stiprinimui Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 str. 22 p., Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) organizuoja informacinių sistemų kūrimą ir diegimą teismuose, administruoja teismų informacines sistemas ir jas tobulina. Įgyvendindama šias funkcijas, Administracija koordinuoja centralizuotų informacinių technologijų sprendimų kūrimą ir diegimą teismuose, administruoja centralizuotus informacinių technologijų (garso įrašymo, vaizdo konferencijų ir kt.) sprendimus teismuose, įgyvendina Administracijai ir teismams reikiamas kibernetinio saugumo priemones, koordinuoja teismų vykdomą darbo vietų teismuose administravimą. Administracija pažymi, kad pirmosios galimybės kai kuriuose Lietuvos teismuose organizuoti nuotolinius posėdžius buvo sudarytos 2015 m., įgyvendinant Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“, įsigijus 31 stacionarios ir 7 mobilios vaizdo konferencijų įrangos komplektus, centrinę vaizdo konferencijų įrangą, duomenų saugojimui būtinas duomenų saugyklas. Viešojo pirkimo metu buvo įsigyta Huawei gamintojo centrinė vaizdo konferencijų įranga (vaizdo įrašų darymui, transliavimui, saugojimui), šio gamintojo programiniai sprendimai galiniams vaizdo konferencijų įrenginiams. Dalis šios įrangos buvo perduota naudoti teismams, dalis – kalėjimams, siekiant sudaryti galimybes kalėjimuose esantiems asmenims dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu. Diegiant šį sprendimą, buvo sukurtas uždaras teismų ir kalėjimų vaizdo konferencijų tinklas, prie kurio galėjo būti prijungiami įrenginiai, tik atitinkantys specialiuosius vaizdo formato ir saugumo protokolus. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti nuotolinių posėdžių metu perduodamų duomenų saugumą ir konfidencialumą, teismų turimas vaizdo konferencijų tinklas buvo papildytas prisijungus kitoms institucijoms tokioms kaip policija, tarp jų ir kriminalinė policija, psichiatrijos ligoninės. Prasidėjus COVID pandemijai ir kilus poreikiui užtikrinti visų teismų posėdžių organizavimą nuotoliniu būdu, nuo 2020 m. buvo įsigytos ir visuose teismuose teismų darbo reikmėms pradėtos naudoti ZOOM platformos licencijos (180 vnt., kurių skaičius kasmet pagal skiriamą finansavimą didinamas po 20-30 vnt. per metus ir šiuo metu turima 285 vnt.), teismo posėdžiai ir darbiniai susitikimai imti organizuoti naudojantis šia platforma, kuri yra paprastai ir greitai pritaikoma naudojimui, pigesnė ir lankstesnė. Pažymėtina, kad siekiant plėsti vaizdo konferencijų naudojimą teismų posėdžiams organizuoti, taip pat reaguojant į COVID pandemijos sukeltus teismų veiklos ribojimus dėl kontaktinių posėdžių buvo priimti teisės aktų pakeitimai ir šiuo metu nuotoliniai teismo posėdžiai, naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, gali būti organizuojami nagrinėjant visų tipų bylas. Nuotolinių posėdžių, organizuojamų tiek naudojantis stacionaria vaizdo konferencijų įranga, tiek ZOOM programiniu sprendimu skaičiai kasmet didėjo, žinoma ženklūs pokyčiai buvo COVID pandemijos metu. Detaliai kiekvieno laikotarpio duomenys pateikiami kasmetinėse teismų veiklos ataskaitose. Pažymėtina, kad nuotolinių teismo posėdžių, vykdytų naudojantis teismuose įrengta stacionaria vaizdo konferencijų įranga, skaičius 2023 m. – 878 (2022 m. – 1360, 2021 m. – 2029, 2020 m. – 3865), o ZOOM platformos naudojimas teismo posėdžiuose ir darbiniuose susitikimuose 2023 m. – 42 925 (2022 m. – 42 954, 2021 m. – 37 488, 2020 m. – 10 973). 2019 m. Aukščiausios audito institucijos parengtoje audito ataskaitoje „Teismų sistema“ nurodyta, kad didinant teisminio proceso operatyvumą ir prieinamumą asmenims, dėl tam tikrų priežasčių negalintiems atvykti į teismą, svarbu užtikrinti, kad kiekviename teisme (teismo rūmuose) būtų sudarytos sąlygos panaudoti vaizdo konferencijų įrangą organizuojant teisminius procesus nuotoliniu būdu. Nesant pakankamai vaizdo konferencijų įrangos, teismas yra mažiau prieinamas asmenims su negalia, kitoms pažeidžiamoms grupėms, ilgėja teismo proceso trukmė, valstybės lėšos skiriamos asmenų konvojavimui. Taip pat, siekiant užtikrinti nepilnamečių teisių ir interesų apsaugą, reikalinga užtikrinti tinkamą ir kokybišką nepilnamečių apklausos įrangos diegimą teismuose, užtikrinant, kad būtų daromi tinkami ir saugūs jų apklausų įrašai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2020-2024) programos viena iš misijų – atkurti pasitikėjimą teisingumo sistema ir teismų darbą atverti visuomenei, užtikrinant teismo posėdžių transliavimą. Tokios paslaugos sukūrimui būtini kokybišką garsą ir vaizdą užtikrinantis vaizdo parengimo, transliavimo ir valdymo sprendimai. Siekiant įgyvendinti 2019 m. Aukščiausios audito institucijos rekomendacijas, Administracija 2021 m. teismams įsigijo papildomą vaizdo konferencijų įrangą (nupirkta 111 valdomų kamerų, 17 vnt. mobilios vaizdo konferencijų įrangos komplektų, 4 vnt. konferencijų įrangos licencijų, konferencijų įrangos procesoriai, 3 stacionarios vaizdo konferencijų įrangos komplektai ir 2 vaizdo konferencijų įrašų įrenginiai, kurie integruojami į turimą centralizuotą vaizdo konferencijų sistemą), o 2022–2023 m. – nepilnamečių apklausos įrangos komplektus (nešiojamas kompiuteris, vaizdo kamera skirta vaizdo bei garso signalo transliavimui vaizdo konferencijos metu ir bevielė ausinių sistema). Pažymėtina, kad ši nepilnamečių apklausų įranga yra integruota su teismuose įdiegta stacionaria vaizdo konferencijų įranga. Nors šiuo metu visuose teismuose yra sukurtos nuotolinio bendravimo priemonės, tačiau pažymėtina, kad dėl karo Ukrainoje, taip pat kitų su Lietuvos nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių, buvo priimti sprendimai dėl Lietuvos Respublikai nedraugiškų šalių technologinės įrangos atsisakymo/pakeitimo iki 2025 m., t. y. po šio termino nėra leidžiama eksploatuoti minėtų šalių gamintojų pagamintą įrangą. Įvertinant tai, kad teismuose esama ir Administracijos turima centrinė vaizdo konferencijų įrangos infrastruktūra yra Kinijos Liaudies Respublikos gamintojo Huawei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, nuo 2025 m. Administracija nebegalės užtikrinti tokios įrangos palaikymo ir jos naudoti. Šiuo tikslu būtina užtikrinti naujos vaizdo konferencijų įrangos infrastruktūros Administracijoje ir atitinkamos įrangos teismams įsigijimą. Ruošiantis pokyčiams, t. y. kad nuo 2025 m. turima vaizdo konferencijų įranga negalės būti palaikoma ir naudojama, 2023 m. buvo įsigytos ekspertinės konsultavimo paslaugos dėl vaizdo konferencijų įrangos alternatyvių sprendimų, atitinkančių ne mažesnius saugumo, kibernetinio atsparumo ir kt. techninius reikalavimus, pasiūlymų pateikimo, parengta naujos vaizdo konferencijų sistemos techninė specifikacija. Atsižvelgus į tai, taip pat užtikrinant teisės aktų reikalavimų ir valstybės politikos šioje srityje įgyvendinimą, taip pat siekiant sukurti Vyriausybės programoje numatytas teismo posėdžių transliavimo paslaugas, būtina teismuose atnaujinti stacionarią vaizdo konferencijų įrangą. Šiame kontekste paminėtina, kad šiuo metu teismuose naudojamas ZOOM programinis sprendimas negali pakeisti stacionarios vaizdo konferencijų sistemos naudojimo, nes šie technologiniai sprendimai užtikrina aukštesnį duomenų saugumo lygį, vaizdo ir garso kokybę, duomenų šifravimą, didesnius saugojimo standartus, taip pat šie sprendimai būtini siekiant užtikrinti nepilnamečių apklausos įrangos veikimą. Tuo tikslu paminėtina, kad pavyzdžiui, 2023 m. Lietuvos teismuose buvo organizuoti 10882 uždari teismo posėdžiai (2022 m. – 12346), kurie, jei yra organizuojami nuotoliniu būdu dėl jautrių duomenų apsaugos, turi būti vykdomi naudojantis stacionaria vaizdo konferencijų įranga. Taip pat 2023 m. buvo įvykdytos 1562 nepilnamečių apklausos (2022 m. 1518), kurių organizavimui būtina ne tik specializuota nepilnamečių vaizdo konferencijų įranga, bet ir stacionari vaizdo konferencijų įranga. Vertinant Lietuvos teismų skaitmenizavimo lygį ir turimas informacines technologijas šiems procesams organizuoti, pažymėtina, kad visi 20 Lietuvos teismų duomenis apie nagrinėjamas ar išnagrinėtas bylas, jų nagrinėjimo eigą fiksuoja bei teismo darbo organizavimą atlieka naudodamiesi Lietuvos teismų informacine sistema (toliau – LITEKO). Taip pat LITEKO naudojama teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimui portale e.teismas.lt, duomenų apie teismų veiklą skelbimui Lietuvos teismų interneto svetainėje www.teismai.lt, taip pat visų teismų interneto svetainėse ir susijusiose viešuose teismų duomenų komponentuose. LITEKO turi sukurtas integracijas duomenų apsikeitimui su 19 valstybės ir registrų informacinėmis sistemomis. Lietuvos teismai yra vieni pagrindinių duomenų teikėjų kitoms valstybės ir registrų informacinėms sistemoms, taip pat duomenų savalaikis perdavimas lemia kitus teisinio reguliavimo ir žmogaus teisių ribojimo procesus. Administracijos, kaip LITEKO valdytojos, duomenimis LITEKO kasdien dirba apie 3 tūkst. teisėjų ir teismų darbuotojų, LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje, pasiekiamoje minėtame Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt, (toliau – VEP) teikiamomis viešosiomis elektroninėmis teismų paslaugomis naudojasi daugiau kaip 145 tūkst. registruotų naudotojų ir kasmet šių naudotojų skaičius auga (2023 m. pabaigoje portalo e.teismas.lt paslaugų vartotojų skaičius siekė 145 123; 2022 m. – 126 039; 2021 m. – 105 101). LITEKO yra vienintelė teismų informacinė sistema, kurioje fiksuojami visi teismų veiklos duomenys. Teismuose 2023 m. visose instancijose buvo gauta daugiau kaip 207 tūkst. bylų, nors lyginant su 2022 m. šis skaičius yra neženkliai sumažėjęs (2022 m. 213 042 dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusio teisinio reguliavimo dėl teismams nebūdingų funkcijų atsisakymo, kuomet nesudėtingos bylos perduotos notarams ir antstoliams). Vertinant kelių metų tendencijas, teismuose gaunamų ir išnagrinėjamų bylų kiekiai skiriasi neženkliai. Teismai per metus vidutiniškai parengia ir užregistruoja beveik 2,3 mln. dokumentų, susijusių su bylų nagrinėjimu (2023 m. – 2 365 753; 2022 m. – 2 228 523). Teismų baigiamieji dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nutartys) sudaro kasmet apie 210 tūkst. (2023 m. – 209 101; 2022 m. – 212 469). 2013 m. liepos 1 d. pradėjusiam veikti teismų viešųjų elektroninių paslaugų portalui e.teismas.lt 2023 m. suėjo dešimt gyvavimo metų. 2023 m. stebėta tendencija, kad procesinių dokumentų civilinėse ir administracinėse bylose formavimo, teikimo teismui ir gavimo iš teismo paslaugomis, žyminio mokesčio informacijos valdymo paslaugomis, teismų paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos valdymo paslaugomis, susipažinimo su bylos medžiaga paslaugomis naudojasi vis daugiau asmenų. 2023 m. vien elektronine forma tvarkytų civilinių ir administracinių bylų buvo 91 proc. (2022 m. – 86 proc., 2021 m. – 83 proc.). 1 lentelė. Lietuvos teismuose išnagrinėtos elektroninės administracinės ir civilinės bylos, vnt. Metai; Visos bylos; Civilinės; Administracinės. 2023; 166 560; 143 873; 22 687. 2022; 160 157; 137 627; 22 530. 2021; 147 757; 133 868; 13 889. Duomenų šaltinis: LITEKO duomenys 2023 m., lyginant su 2022 m., išnagrinėtų elektroninių civilinių bylų padaugėjo, ir, vertinant elektroninių civilinių bylų dalies pokytį, matyti, kad lyginant su ankstesniais metais, 2023 m. siekė 91,80 proc. (2022 m. – 86,97 proc., 2021 m. – 85,39 proc.). 2023 m. nežymiai išaugo elektroninių administracinių bylų (apygardų administraciniuose teismuose ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme) skaičius – 22 687 (2022 m. – 22 530, 2021 m. – 13 889). Kasmet didėja ir elektroninių administracinių bylų dalis: 2023 m. elektroninės administracinės bylos sudarė 88,44 proc. visų teismuose išnagrinėtų administracinių bylų (2022 m. – 79,93 proc., 2021 m. – 68,46 proc.). Teismams pateikiamų bei teismų sudaromų elektroninių dokumentų skaičiai taip pat kasmet didėja. 2023 m. gruodžio pabaigoje VEP portale e.teismas.lt sudaryti ir teismui išsiųsti 538 tūkst. dokumentai (2022 m. – 516 144; 2021 m. – 493 390; 2020 m.– 471 687). Nuo 2020 m. sausio 1 d., naudojantis Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (toliau – IBPS) ir LITEKO integracine sąsaja, pagal teisės aktų nuostatus elektronine forma pradėta tvarkyti ir ne itin sudėtingos baudžiamosios bylos – vien tik elektronine forma tvarkomos baudžiamosios bylos pagal prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Prokurorui nusprendus kreiptis į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamajam dėl to neprieštaraujant, prokuroras turi pateikti kaltinamajam informaciją apie jo teisę (kaltinamojo gynėjui – apie jo pareigą pagal BPK 81 str. 6 d.) prisijungti prie VEP portalo e.teismas.lt ir informaciją (dokumentus) iš teismo gauti bei dokumentus teismui teikti naudojantis šia sistema. Bylos dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo 2023 m. sudarė apie 48 proc. visų pirmąja instancija apylinkių ir apygardų teismuose išnagrinėtų baudžiamųjų bylų (2022 m. – 49 proc.; 2021 m. – 49 proc.). Europos Komisijos paskelbtoje 2023 m. ES teisingumo rezultatų suvestinėje (taip pat kaip ir ankstesnių 2020–2022 m. suvestinėse) nurodyta, kad galimybė atlikti tam tikrus teismo proceso veiksmus elektroninėmis priemonėmis yra svarbus teisingumo sistemų kokybės aspektas, nes teikiant ieškinius elektroninėmis priemonėmis ir turint galimybę internetu stebėti ir spartinti procesą, galima lengviau kreiptis į teismą, mažėja vėlavimų ir išlaidų. Dėl ekonominės situacijos ir aukštų infliacijos rodiklių 2022–2023 m. smarkiai išaugus pašto paslaugų ir išteklių kainoms, poreikis spartinti teismo bylų elektronizavimą, ypatingai baudžiamajame procese, dar labiau padidėjo. Pažymėtina, kad nors elektroninių civilinių ir administracinių bylų dalis iš esmės atitinka NPP ir Programoje numatytus rodiklius, tačiau elektroninių baudžiamųjų bylų dalies rodiklis yra ženkliai mažesnis ir siekiant prisidėti prie elektroninių bylų plėtros būtina spręsti technologines LITEKO ir VEP portalo problemas plečiant sistemos technologines galimybes ir sukuriant naujus funkcionalumus, būtinus šių elektroninių baudžiamųjų bylų tvarkymui LITEKO ir VEP (detaliau aprašomos žemiau). 2018–2025 m. vykdomas Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) modernizavimas, iš esmės sukuriant naujais technologiniais sprendimais paremtą, šiuolaikinėms informacinėms sistemoms keliamus saugumo ir greitaveikos reikalavimus atitinkančią informacinę sistemą su tapačiais, išskyrus teismų dokumentų valdymo ir bylų skirstymą, veiklos procesais. Šio modernizavimo tikslas buvo atnaujinti informacinės sistemos architektūrą ir sukurti sistemą naudojant pažangius dideliems duomenų kiekiams tvarkyti pritaikytas turinio valdymo sistemas (angl. content management system). Atnaujintos sistemos veiklos pradžia numatoma 2025 m. LITEKO sistemos modernizavimo laikotarpiu buvo atliekamas sistemos technologinis pakeitimas, išskyrus atnaujinamus teismų dokumentų valdymo ir teisminių bylų paskirstymo procesus, tačiau sistemos naujų komponentų kūrimas pagal pakitusius teismų veiklos poreikius, taip pat naujų elektroninių paslaugų kūrimas buvo atidedamas, siekiant baigti sistemos technologinį perkėlimą ir architektūros atnaujinimą. Tačiau vykdydama audito ataskaitoje „Teismų sistema” pateiktas rekomendacijas, taip pat spręsdama Programoje identifikuotas problemas Teisėjų taryba ir teismai įgyvendina veiklos pokyčius, kuriems organizuoti būtini informacinių technologijų sprendimai, taigi kilo ir būtina spręsti Priežastį Nr. 1.5. Detaliau pažymėtini šie aspektai: - sprendžiant Problemos Priežastį Nr. 1.1. „Nesubalansuotas teisėjo darbo krūvis skirtinguose teismuose ar jų rūmuose“, priimti CPK 621, 622, 623str., BPK 229 str. pakeitimai ir juos įgyvendinantys teisės aktai dėl galimybių perskirstyti tam tikro tipo bylas tarp visų Lietuvos teismų, atsižvelgus į teismų statistinius veiklos rodiklius. Tačiau paminėtos Priežasties Nr. 1.1. sričiai, taip pat sprendžiant Priežastį Nr. 1.5., teismuose trūksta pažangių klasifikavimo, statistinių duomenų rinkimo, rūšiavimo, palyginimo, atvaizdavimo komponentų. Šiuo metu LITEKO esančios teismų veiklos statistinės ataskaitos nors ir generuoja metinius statistinius rodiklius, tačiau nesudaro galimybių operatyviai generuoti duomenis, lanksčiai keisti klasifikavimo sistemas, viešinti teismų valdomų statistinius duomenis, nes pavienių duomenų gavimui ir palyginimui būtinos specializuotos programinės užklausos. 2023 m. gruodžio mėn. Administracija pristatė specialią teismų duomenų svetainę „Atviri teismai“, kurioje yra skelbiami teismų veiklos statistiniai duomenys. Šiuo metu šioje svetainėje duomenų paskelbimas reikalauja didelių resursų, atskirų programinių užklausų, žmogiškojo duomenų rūšiavimo ir atvaizdavimo. Tokios ribotos technologinės LITEKO galimybės nesudaro galimybių teismams atverti visuomenei daugiau duomenų ir tokiu būdu prisidėti prie valstybės skatinamos atvirų duomenų politikos įgyvendinimo. - sprendžiant Problemos Priežastį Nr. 1.1. „Nesubalansuotas teisėjo darbo krūvis skirtinguose teismuose ar jų rūmuose“, taip pat audito ataskaitoje „Teismų sistema“ pažymėta, kad nėra nustatytas optimalus teisėjo/teismo darbo krūvis, nėra aiškus resursų bylų nagrinėjimo veiklai poreikis. Teisėjų taryba 2023 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 13P-173-(7.1.2) patvirtino Apylinkės teismo teisėjo optimalaus darbo krūvio metodiką, kurios naudojimui turi būti pritaikyta ir LITEKO (minėto nutarimo 3.2 punktas). Įvertinus šios metodikos taikymo rezultatus, planuojama parengti ir kitų instancijų teismų optimalaus darbo krūvio nustatymo metodikas, kurių įgyvendinimas LITEKO bus numatytas artimiausių kelerių metų perspektyvoje (2025–2026 m.). Vykdydami audito ataskaitoje ”Teismų sistema” pateiktas rekomendacijas, Lietuvos teismai 2022 m. gruodžio pabaigoje patvirtino Lietuvos teismų vystymosi viziją 2023–2033 m., kurioje numatyta viena teismų vystymosi krypčių – spartesnis teismų elektronizavimas ir elektroninių paslaugų bei inovacijų plėtra. Be aukščiau paminėtų informacinių technologijų pokyčių, kurie prisidėtų prie Priežasčių Nr. 1.1. ir Nr. 1.5. pašalinimo, paminėtini siektini technologiniai pokyčiai, kurie spręstų šiuos teismų skaitmenizavimo problemos Priežasties Nr. 1.5.1. aspektus. Taip pat pažymėtinas poreikis didinti asmenų prieinamumą prie teismo tokiu aspektu, kad būtina kurti naujas paslaugas, didinti švietimą apie jų naudojimą, informacijos prieinamumą. - VEP portalo e.teismas.lt, o taip pat ir LITEKO, funkcionalumų atnaujinimas ir plėtra, siekiant įgyvendinti pažangius teismams rengiamų dokumentų struktūrizavimo sprendimus, užtikrinti platesnį duomenų perpanaudojimą, platesnes automatinio registravimo galimybes ir tokiu būdu sudaryti sąlygas efektyviau tiek proceso dalyviams, tiek teismams rengti dokumentus, perduoti juos kitoms susijusioms informacinėms sistemoms ir registrams, taip pat sudaryti galimybes dirbti (registruoti, rengti, susipažinti ir kt.) asmenims su regos negalia. Šiuo metu Administracija dalyvauja Valstybinės mokesčių inspekcijos įgyvendiname projekte „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“. Jame numatytas dalinis tam tikrų teismo dokumentų duomenų struktūrizavimas, siekiant užtikrinti efektyvų duomenų apsikeitimą su kitomis institucijomis ir informacinėmis sistemomis teismo paskirtų baudų išieškojimui. Taip pat kaip buvo pažymėta aukščiau elektroninių bylų plėtra baudžiamajame procese ribojama dėl technologinių LITEKO ir VEP galimybių trūkumo (būtina atnaujinti VEP funkcionalumus, siekiant sudaryti galimybes baudžiamąsias bylas daugiau tvarkyti elektroniniu būdu, efektyviau užtikrinti jautrių (itin saugomų, pavyzdžiui, liudytojų, nukentėjusiųjų) duomenų apsaugą, duomenų viešumo ribojimus, esančius baudžiamajame procese, sudaryti galimybes asmenims baudžiamajame procese susipažinti su pateiktais dokumentais, teikti teismams informaciją, įgyvendinti apeliacijos ir kasacijos, bylų sujungimo procesus ir kt.). Ši kryptinga VEP plėtra sudarytų prielaidas siekti Programoje numatytų elektroninių baudžiamųjų bylų sudarymo rodiklių, nes šiuo metu turimais technologiniais sprendimai ši plėtra negali būti vykdoma ir nėra vykdoma. Papildomai pažymėtina, kad plečiant informacinių technologijų panaudojimą, šiuo atveju plačiau struktūrizuojant teismų tvarkomus duomenis, plečiant jų perpanaudojimą dokumentų rengimui, registravimui ir kt. dokumentų tvarkymo funkcijoms, būtų sudaromos prielaidos mažinti Priežasties Nr. 1.3. „Didėjantis žmogiškųjų išteklių trūkumas teismuose“ dėl ženklaus žmogiškųjų išteklių trūkumo sukeliamas pasekmes organizuojant teisminį bylų nagrinėjimą. - Didėjant VEP paslaugų gavėjų skaičiui, plečiantis informacinių technologijų naudojimui kasdienėje veikloje (tai konstatuotina kaip šio amžiaus megatendencija) pastebimas poreikis VEP naudotis „visada“ principu. Pažymėtina, kad VEP portalas e.teismas.lt buvo visų pirma kuriamas kaip portalas pritaikytas kompiuterio monitoriui. Tačiau plečiantis paslaugos gavėjų ratui yra pastebimas ženklus poreikis VEP portalą pritaikyti ir mobiliems įrenginiams, taip neribojant procesinių dokumentų pateikimo bei bylų proceso stebėsenos personalinio kompiuterio naudojimu. - Didėjant VEP portalo naudotojų ir elektronine forma tvarkomų bylų skaičiui, kyla VEP ir portalo stabilaus veikimo problemų, kurias sąlygoja technologiškai pasenusi portalo architektūra ir naudojami technologiniai sprendimai, t. y. sudarant didelio formato ir apimties elektroninius dokumentus, generuojant bylų medžiagą – apyrašus, keliant įvairaus formato dokumentus, kurie kaip įrodomoji medžiaga naudojama ypatingai baudžiamajame procese sistemos veikimo našumas yra mažas, dokumentų pasirašymas stringa, ilgėja dokumentų įkėlimas ir pasirašymas, taip pat lėtėja duomenų perkėlimas tarp susijusių formų, sulėtėjusį sistemos veikimą pajunta visos naudotojų grupės. Svarstant dėl elektroninių baudžiamųjų bylų plėtros, šie sistemos techniniai veikimo ribojimai neleidžia plėsti elektroninių baudžiamųjų bylų rato, nes šios bylos turi daug įvairios/įvairių formatų ir turinio įrodomosios medžiagos, kuri yra sudėtinė bylų dalis. Pažymėtina, kad Administracija 2019–2024 m. įgyvendino investicijų projektą „Teismų informacinės sistemos greitaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų plėtra“, kuriame viena iš veiklų buvo numatyta VEP modernizavimas ir plėtra (su poveiklėmis: Esamos VEP integravimas į modernizuotą LITEKO; VEP patogumo naudoti analizė, papildomų poreikių detalizavimas; VEP modernizavimo ir plėtros įgyvendinimas). Pastarosios dvi poveiklės dėl nepakankamo minėto projekto biudžeto, t. y. ženkliai padidėjus kitų minėtame projekte numatytų veiklų įgyvendinimo kaštams, nebus įvykdytos, todėl jas tikslingai perkelti į šią Priemonę. - Šiuo metu LITEKO įgyvendinami tik pavieniai bylų nagrinėjimo terminų stebėjimo funkcionalumai. Tačiau informacinėje sistemoje nėra sukurta pažangaus teisėjų ir proceso dalyvių užimtumo valdymo įrankio – kalendoriaus, leidžiančio efektyviai planuoti teismo posėdžius ir teisėjo darbą. Šio kalendoriaus veikimui būtinos atnaujintos integracijos su Lietuvos advokatūros informacine sistema ir prokurorų užimtumą fiksuojančia elektronine priemone arba tokių duomenų fiksavimo elektroninės paslaugos galėtų būti sukurtos VEP portale. Teisėjui skiriant ir derinant konkrečios bylos nagrinėjimo posėdžių datas būtina matyti jau kitose bylose paskirtų posėdžių datas, taip pat advokatų dalyvavimą kitų teisėjų ar kituose teismuose nagrinėjamose bylose. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad aukštesnės instancijos teismuose teisėjams dirbant kolegijose, kyla poreikis derinti teisėjo dalyvavimą skirtingų teisėjų kolegijose nagrinėjamų bylų posėdžiuose. 2023 m. teismuose buvo paskirti 841555 žodiniai teismo posėdžiai (2022 m. – 852660) (pastarųjų trukmė gali tęstis nuo keliolikos minučių iki visos dienos). Visų šių posėdžių suderinimas teisėjo kalendoriuje yra būtinas. Posėdžių planavimas ir jų derinimas su proceso šalimis yra ženklaus laiko teisėjo ir jo komandos veikloje reikalaujantis veiksmas. Pastebėtina, kad 2023 m. buvo atidėta daugiau kaip 51 tūkst. posėdžių (2022 m. – 55700), todėl šių posėdžių pakartotinis planavimas reikalauja papildomo teisėjo laiko ir dėmesio. Paminėta posėdžių planavimo ir derinimo problema kaip viena sąlygojančių ilgą bylų nagrinėjimo trukmę, neefektyvų darbo planavimą ir bylos teisminio nagrinėjimo organizavimą buvo pažymėta Mykolo Romerio universiteto tyrėjų parengtoje Teismo proceso vedimo studijoje. Šioje studijoje pasidalinta gerąja užsienio valstybių, pavyzdžiui, Nyderlandų Karalystės, patirtimi optimizuojant laiką skiriamą teisminio nagrinėjimo bylos planavimui, posėdžių derinimui, taip pat pateikti siūlymai tobulinti Lietuvos teismų naudojamas ir LITEKO esančias elektronines priemones (komponentus) skirtus teisėjo/teisėjo kolegijos veiklos planavimui ir bylų nagrinėjimo organizavimui. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek šioje studijoje, tiek audito ataskaitoje „Teismų sistema“ pažymėta, kad ilgi bylų nagrinėjimo terminai, atidėti bylų posėdžiai, nesubalansuotas teismų darbo krūvis lemia žmogaus teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, mažina pasitikėjimą teismų sistema. Taip pat įgyvendinant BPK ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nuostatas, Teisėjų taryba 2023 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 13P-131-(7.1.2) patvirtino Bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo jose tvarkos aprašą, kuriame nustatyta, kad teisėjai ir teismų administravimą vykdantys subjektai turėtų užtikrinti, kad didelės apimties ir sudėtingos baudžiamosios bylos bei baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas užsitęsė ar gali užsitęsti, teismuose būtų išnagrinėtos per kuo trumpesnį laiką, ir kad tuo pat metu vykstantys teismo posėdžiai kitose bylose netrukdytų nagrinėti tokių bylų. Bylose, kurios minėtame apraše nustatyta tvarka pripažintos greičiau nagrinėtinomis, paskirti posėdžiai turi pirmumo požymius ir juose dalyvaujantiems asmenims (advokatams, prokurorams) neturėtų būti skiriami teismo posėdžiai kitose bylose, kuriose jie dalyvauja. Minėto nutarimo 4.2. punkte numatyta pareiga Administracijai sukurti atitinkamus šiuos teisėjo darbo organizavimo teisinio reguliavimo nuostatas įgyvendinančias LITEKO funkcionalumus. Paminėtina, kad šie siekiami kurti elektroniniai komponentai sudaro sąlygas plėsti teismų elektronizavimo procesus, elektroninių forma tvarkomų bylų skaičių, ypatingai baudžiamajame procese, kuriame itin didelis žodinių posėdžių skaičius ir jų organizavimas yra neefektyvus, siekiant visus su teisminiais procesais susijusius duomenų tvarkymo veiksmus perkelti į elektroninę erdvę. - Nors LITEKO turi sukurtas 19 integracijų su kitomis valstybės ir registrų informacinėmis sistemomis, tačiau plečiantis informacinių technologijų naudojimui, tiesioginiam ir savalaikiam duomenų apsikeitimui, stiprėjant valstybės politikai dėl informacinių sistemų integralumo ir informacinių sistemų valdytojams nustatant naujas pareigas dėl jų valdomų informacinių išteklių duomenų platesnio teikimo kitiems valstybės informaciniams ištekliams, taip pat įgyvendinus didesnius LITEKO ir VEP duomenų struktūrizavimo sprendinius, plečiant elektronine forma tvarkomų bylų ratui, ypatingai baudžiamajame procese, būtina kurti naujas LITEKO integracijas su kitais informaciniais ištekliais. Nuo 2022–2023 m. dauguma valstybės institucijų pradėjo naudotis bendrąja dokumentų valdymo sistema (toliau – BDVS). Šiuo metu LITEKO neturi ir nėra numatyta kurti integracijos su šia informacine sistema, todėl valstybės institucijų atstovai teikiantys/gaunantys dokumentus teismuose nagrinėjamose bylose ir toliau turi naudotis VEP portalu. Administracija yra sulaukusi institucijų prašymų/raginimų prisijungti prie BDVS ir tokiu būdu užtikrinti, kad dokumentai iš/į LITEKO teismams būtų siunčiami tiesiogiai per šių dviejų sistemų integracinį komponentą. Taip pat įgyvendinant teisminį bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių elektroninėmis priemonėmis, siekiant integruoti nacionalinius teisminės informacijos išteklius su Europos Sąjungos valdomomis duomenų bazėmis, būtina įvertinti ir pagal nustatytas apimtis sukurti LITEKO ir e-codex bei susijusių Europos Sąjungos informacinių sistemų duomenų mainų integracijas. Pažymėtina, kad Administracija įgyvendino Europos Komisijos finansuojamą projektą „Efektyvi elektroninė prieiga prie teismo sprendimų“ pagal Teisingumo programą, kurio metu išanalizuota geriausią užsienio praktika, atlikti Lietuvos teismų praktikos, susijusios su ECLI plėtra esamos situacijos analizė, įdiegtas ECLI į LITEKO ir sukurta sąsaja su e. teisingumo portalo Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) paieškos sistema. Tačiau įgyvendinus šias projektines veiklas būtina plėsti integracijas su kitais Europos Sąjungos informaciniais ištekliais, siekiant sudaryti sąlygas plėsti elektroninį susirašinėjimą ir tvarkyti bylas elektronine forma visuose teisminiuose procesuose. - Lietuvos teismai, Lietuvos teismų savivaldos institucijos ir Administracija duomenis apie savo veiklą skelbia Lietuvos teismų interneto svetainėje teismai.lt. Taip pat kiekvienas teismas kaip atskira institucija turi savo interneto svetainę (t. y. iš viso 21 interneto svetainė). Šiuo metu naudojamos minėtos interneto svetainės buvo sukurtos 2018 m. ir neturi pažangių turinio valdymo, informacijos skelbimo bei atvaizdavimo funkcionalumų, turi informacinio saugumo spragų. Taip pat šios interneto svetainės nėra pritaikytos arba turi tik minimalius funkcionalumus, susijusius su duomenų ir informacijos pateikimu asmenims su negalia (svetainėse ribotos galimybės pateikti asmenims su regos negalia pritaikytą informaciją, nėra galimybių informaciją pateikti easy to read forma ir kt.). Taip pat pažymėtinas vienas kritinių aspektų, įvertinant besikeičiančias informacines technologijas, naudotojų įpročius mobiliems įrenginiams, yra tai, kad tiek teismai.lt, tiek visos teismų interneto svetainės nėra tinkamai pritaikytos mobiliems įrenginiams (telefonams, planšetėms): naudojant mobilius įrenginius šių svetainių struktūra veikia netinkamai, pateikiamas fragmentinis teksto atvaizdavimas, ribojamos galimybės peržiūrėti dokumentus, neveikia ir/ar netinkamai veikia viešų teismų duomenų bazių paieškos įrankiai, be to šių svetainių mobilios versijos iš viso nėra pritaikytos asmenų su negalia poreikiams, todėl neatitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informacija ir pakartotinio duomenų naudojimo įstatymo, nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei juos įgyvendinančių teisės aktų ir susijusių rekomendacijų numatytų reikalavimų. Teismų interneto svetainių, kaip pagrindinės informacijos apie teismų veiklą, šaltinio netinkamas veikimas, šiuolaikinių technologinių inovacijų neatitinkantys sprendiniai nesudaro galimybių tinkamai vykdyti visuomenės teisinį švietimą ir informavimą apie teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklą, neprisideda prie visuomenės pasitikėjimo teismams didinimo. Todėl paminėtos Problemos Nr. 1 aspekto sprendimas prisideda ir prie Programoje numatytų kitų problemų kilimo priežasčių pašalinimo (pavyzdžiui, problemos „Visuomenės teisinių žinių ginant savo pažeistas teises stoka“ pašalinimo, nes sukurtos modernios ir įvairiuose įrenginiuose pasiekiamos minėtos interneto svetainės sudarys galimybes didinti visuomenės teisinį informuotumą, plėsti teisinį švietimą.) Taip pat teismų interneto svetainėse nėra užtikrintas patogus informacijos prieinamumas užsieniečiams apie teisingumo vykdymo sistemą ir procesus. - Siekiant efektyvinti teismų darbą, pavyzdžiui, rengiant teisminės bylos nagrinėjimo dokumentus (šaukimus, lydraščius, pažymas ir kt.), siunčiant dokumentus kitoms informacinėms sistemoms ar registrams, taip pat proceso šalims, ir atsižvelgus į vystomus robotizavimo/automatizavimo ir/ar dirbtinio intelekto sprendimus, būtina analizuoti ir vertinti galimybes tokius sprendimus panaudoti ir teismų veikloje, taip pat pagal priimtas kryptis diegti robotizavimo sprendinius, pavyzdžiui, automatizuoti prašymų dėl teismo įsakymo išdavimo ir pačio teismo įsakymo parengimo procesus; automatizuoti sprendiniai galėtų surinkti, suformuoti ir iškart išsiųsti šaukimus į teismo posėdį bylos dalyviams, tik teismo darbuotojui įvedus informaciją apie paskirtą posėdį, tačiau neskiriant laiko dokumento formavimui, adresatų sudarymui, išsiuntimui. Kita itin efektyvinimo reikalaujanti teismų veiklos dalis – viešai skelbtinų nuasmenintų teismų procesinių sprendimų versijų parengimas. Šiuo metu LITEKO naudojami automatizuoti įrankiai pateikia siūlymus nuasmeninti tik pagrindines bylos dalyvių duomenų grupes, neanalizuoja dokumento teksto ir neieško kitų viešai neskelbtinų duomenų. Teismų baigiamieji sprendimai gali sudaryti kelis puslapius, tačiau sudėtingesnėse bylose, ypač baudžiamosiose bylose, kuriuose pateikiama daug neviešinamos informacijos, teismų baigiamieji sprendimai, kurie yra skelbiami viešai, gali sudaryti (ir dažniausiai sudaro) kelis šimtus puslapių, pavyzdžiui Sausio 13 byloje sudarė 670 psl., MG Baltic politinės korupcijos byloje 700 psl. Neefektyvu teismo darbuotojui peržiūrėti visą teismo sprendimą ir atlikti rankinius duomenų pašalinimo veiksmus. Todėl plečiant LITEKO ir VEP dokumentų struktūrizavimą (įgyvendinant aukščiau paminėtas veiklas) būtina vertinti galimybes platesniam robotizavimo/ automatizavimo ir/ar dirbtinio intelekto sprendimų panaudojimui. Vadovaujantis Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika, LITEKO yra priskirta ypatingos svarbos informaciniams ištekliams. Tai numato didesnius reikalavimus tiek kibernetiniam saugumui, tiek pačiam duomenų saugojimui bei atsekamumui, LITEKO sistemos ir teismų tinklo nepertraukiamam veikimui. Paminėtina, kad pavyzdžiui, laikotarpiu nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 13 d. teismų tinklas buvo apsaugotas nuo 886 070 kibernetinių atakų. Tokia situacija lemia, kad būtina užtikrinti tinkamus sprendimus (tiek technologinius, tiek teisinius, tiek organizacinius) siekiant apsaugoti LITEKO sistemą ir teismų tinklą, jos naudotojų darbo vietas, stiprinti asmenų kibernetinio saugumo įgūdžius ir kompetencijas. Nors LITEKO infrastruktūros saugumas buvo stiprinamas įgyvendinant ankstesnio laikotarpio investicines veiklas, tačiau įsigyta techninė įranga tik iš dalies atitinka Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) rekomendacijas ir ISO standartus, taip pat tik iš dalies tinka besikeičiančioms kibernetinio saugumo problemoms spręsti. Kartu, paminėtina, kad aukščiau nurodytos Lietuvos teismų interneto svetainės, turinčios sąsajas su LITEKO, gali būti naudojamos ir kibernetinėms atakoms vykdyti, todėl užtikrinant LITEKO saugumą, svarbu užtikinti ir teismų interneto svetainių saugumą, diegiant pažangius technologinius sprendinius. Kadangi proceso dalyviai teismui pateikti dokumentus bei gauti teismo dokumentus naudojasi LITEKO VEP posisteme ir minėtu portalu e.teismas.lt, itin svarbu užtikrinti tiek šios posistemės, tiek portalo atitikimą naujausiems saugumo standartams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 11 str., Administracija turi užtikrinti valdomų ypatingos svarbos informacinių išteklių atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, įgyvendinti būtinas technines ir organizacines priemones. Apibendrinant pažymėtina, kad augantis teismų viešųjų elektroninių paslaugų vartotojų, elektroninių bylų skaičius, besikeičiantys teismų veiklos poreikiai, kibernetinių atakų dažnumas reikalauja IT sistemų pritaikymo ir jų modernizavimo siekiant užtikrinti esamų sistemų saugumą ir informacinių technologijų sprendimų kibernetinį atsparumą, esamą skaitmenizavimo lygį bei jo didinimą teismų veikloje, taip gerinant ir teisingumo vykdymo proceso kokybę. Europos Komisijos paskelbtoje 2023 m. ES teisingumo rezultatų suvestinėje išskiriami 4 veiksniai, kurie visuotinai pripažįstami kaip svarbūs teisingumo kokybei gerinti: teisingumo prieinamumas piliečiams ir įmonėms; pakankami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai; įdiegtos teisingumo sistemos vertinimo priemonės bei skaitmeninimas. Pasak Europos Komisijos, prieinamumą būtina užtikrinti visoje teisingumo grandinėje, kad žmonės galėtų gauti reikiamą informaciją – apie teisingumo sistemą, apie tai, kaip pareikšti ieškinį, apie su tuo susijusius finansinius aspektus, apie bylos eigą iki pat proceso pabaigos – ir kad teismo sprendimas būtų prieinamas internetu. Kad teisingumo sistema tinkamai veiktų, būtina turėti pakankamai išteklių (įskaitant reikalingas investicijas į fizinę ir techninę infrastruktūrą) ir kvalifikuotų, parengtų bei tinkamai apmokamų visų kategorijų darbuotojų. Neturint tinkamos infrastruktūros, priemonių ar darbuotojų, turinčių reikiamą kvalifikaciją, įgūdžių ir galimybių toliau mokytis, prastėja teismų procesų ir sprendimų kokybė. Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas gali sustiprinti valstybių narių teisingumo sistemas ir padaryti jas prieinamesnes, efektyvesnes, atsparesnes ir parengtas dabartiniams ir būsimiems iššūkiams. Per COVID-19 pandemiją išryškėjo keletas iššūkių, darančių poveikį teisminių institucijų veikimui, ir paaiškėjo, kad reikia toliau didinti nacionalinių teisingumo sistemų skaitmeninimą. Kad piliečiams teisingumo sistema naudotis būtų patogu, informacija apie nacionalines teismų sistemas turi būti ne tik lengvai prieinama, bet ir teikiama atsižvelgiant į konkrečių visuomenės grupių, kurioms kitu atveju informaciją gauti būtų sudėtinga, aplinkybes. Atsižvelgus į šias Europos Komisijos rekomendacijas bei minėtoje suvestinėje pateiktus duomenis, pažymėtina, kad aukščiau išvardytos Problemos Priežasties Nr. 1.5.1. sritys ir poreikis siekti pokyčių jose atsispindi ir tarptautiniuose Lietuvos teismų sistemos vertinimuose. Minėtoje suvestinėje pažymėta: - Poreikis platesniam skaitmeninių sprendimų naudojimui, struktūrizavimui, susiejimui (žr. suvestinės 45, 46, 48 diagramų duomenis), paskirstytojo registro (angl. block chain), dirbtinio intelekto naudojimas pagrindinėje veikloje būtinas ir reikalauja plėtros Lietuvos teismuose (žr. suvestinės 42, 47, 48 diagramos duomenis). - Internetinės informacijos apie teismų sistemą prieinamumas plačiajai visuomenei. Visuomenei-draugiškas (Citizen-friendly) teisingumas reikalauja, kad informacija apie nacionalines teismų sistemas būtų ne tik lengvai prieinama, bet ir pritaikyta konkrečioms visuomenės grupėms, kurioms kitu atveju būtų sunku gauti informacijos (žr. suvestinės 27, 28, 31, 40, 47 diagramas). - Priežastis Nr. 1.5.2: Dalis teismų patalpų nepritaikytos teismų poreikiams ir neatitinka teisingumo vykdymo proceso reikalavimų Lietuvoje veikia 20 bendrosios kompetencijos ir specializuotas teismas. Remiantis Administracijos 2024 m. vasario 1 d. duomenimis, teismai savo funkcijoms atlikti naudoja ir disponuoja 57 pastatus/patalpas, iš kurių 54 yra valstybės nuosavybė (dalis pastatų įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą), ir 3 yra nuomojami iš privačių pastatų savininkų. Teismo rūmų kaip fizinės infrastruktūros objekto (bylos nagrinėjimo vietos) poreikis tam tikroje vietovėje yra privalomas bylose, nagrinėtinose žodinio proceso tvarka, taip pat užtikrinant susipažinimą su bylomis, tvarkomomis popierine forma. Tokiu būdu užtikrinamas teismo paslaugų prieinamumas teritoriniu aspektu, kaip vienas iš pamatinių teisinės valstybės ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamos teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas. Kad teisingumo sistema veiktų efektyviai, teismų fizinė ir techninė infrastruktūra turi būti pritaikyta teisėjų, teismo darbuotojų, teismo proceso dalyvių bei visuomenės poreikiams. Neturint tinkamos infrastruktūros kyla grėsmė tiek žmonių saugumui, tiek teismų procesų ir sprendimų kokybei. Todėl būtina tobulinti teismų infrastruktūrą ir didinti saugumo lygį teismuose. Įgyvendinant šią Priemonę, bus siekiama pašalinti minėtos Problemos Priežastį 1.5.2. ir jos sudedamąsias dalis: - Dalis Lietuvos teismų (toliau – teismai) viešųjų erdvių nepritaikytos proceso dalyviams, interesantams ir darbuotojams bei neatitinka teisės aktų reikalavimų. Dėl nepakankamo patalpų kiekio ir (ar) ploto ne visuose teismuose galima užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą. Dalis teismų viešųjų erdvių infrastruktūros vis dar nepritaikyta tinkamam teismų klientų aptarnavimui: trūksta viešųjų erdvių atskyrimo nuo tarnybinių patalpų, jos nepritaikytos asmenims su negalia ir (ar) turintiems specialių apsaugos poreikių. Siekiant užtikrinti visų paminėtų grupių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, saugumo poreikius, teismų pastatai turėtų būti suskirstyti (padalinti) į tris atskirtas funkcines dalis: tarnybines patalpas, viešąsias patalpas ir specialiosios paskirties patalpas. Koridoriuose tarp funkcinių dalių turi būti įrengta įeigos kontrolės sistema, kiekvienai funkcinei daliai įrengiami atskiri sanitariniai mazgai. Dalis siekiamų spręstų problemų, susijusių su teismų pastatais, yra tiesiogiai susijusios su tinkamu teisingumo vykdymo užtikrinimu (pvz., patalpos liudytojams), kitos – tiesiogiai susijusios su teismo galimybe vykdyti veiklą ir užtikrinti visų teismo lankytojų ir aukščiau paminėtų grupių saugumą (pvz., byrantys fasadai, kiauri stogai), trečios – susijusios su teismo klientų pasitenkinimu suteiktomis paslaugomis ir atsiliepimu apie teismus (pvz., sanitariniai mazgai nepritaikyti asmenų su negalia poreikiams ir pan.). Kita dalis teismų pastatų savo plotu neatitinka minimalių veiklos poreikių, todėl reikalingos naujos arba papildomos patalpos. Pavyzdžiui, Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose kokybiškai veiklai trūksta apie 400 kv. m patalpų ploto. Panevėžio rūmuose šiuo metu yra tik 6 teismo posėdžių salės, nors, vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintu Pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašu, 23 teisėjų teismo rūmuose turėtų būti 12-13 teismo posėdžių salių. Dėl patalpų trūkumo teismas neturi galimybės įsirengti ir kitų teismui būtinų patalpų – mediacijos kambario bei nukentėjusiųjų ir liudytojų laukimo patalpų. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų pastatas neatitinka universalaus dizaino ir darnos principų. Teismo veiklai būtinos patalpos neįrengtos arba neatitinka reikalavimų (nepilnamečių apklausos kambarys, nukentėjusių ir jautrių liudytojų kambarys, advokatų kambarys). Laikino sulaikymo patalpos taip pat neatitinka reikalavimų, neįrengtos patalpos konvojaus pareigūnams. 2 ir 3 aukštai neatitinka galiojančių pastatų prieinamumo ISO standartų reikalavimų. Vienas iš pavyzdžių, kur būtų reikalingas kompleksinis problemos sprendimas, tiek dėl reikiamų patalpų, tiek dėl saugumo priemonių trūkumo, būtų – Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas. Abu teismai yra įsikūrę ir vykdo veiklą viename pastate, adresu Gedimino pr. 40, Vilnius, kuris yra kultūros paveldo objektas, todėl jam taikomi sustiprinti reikalavimai išsaugojimo aspektu. Pastato stogo problema, vis intensyviau pasikartojančios konstrukcijų avarinės situacijos, kurios šiuo metu itin aktualios, yra labai aukšto prioriteto, atsižvelgiant į žmonių (teisėjų, teismo darbuotojų ir proceso dalyvių) saugumo ir tinkamų darbo sąlygų užtikrinimą, teismų valdomų dokumentų ir turto apsaugos svarbą. 2023 m. buvo atliktas Lietuvos apeliacinio teismo pastatų 3B3/p ir 4B3/p, Gedimino per. 40, Vilnius stogų fotogrametriniai apmatavimai ir stogų būklės įvertinimas bei konstatuoti stogo defektai ir trūkumai: pavyzdžiui, esama cinkuota, plastizuota stogo danga nebenaudotina dėl jos trūkumų, esama stogo danga laidi krituliams, stogo dangos sluoksniai neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, virš šlaitinių langų neįrengti sniego gaudytuvai, atskiri gegnių galai yra pažeisti puvinio ir t. t. Esant tokiai prastai stogo būklei, kokia ji yra dabar, ir vis atsirandant naujų vietų, kur nuo stogo krenta apdailos dalys, taip pat įvertinus tai, kad virš viešų teismo erdvių, t. y. posėdžių salių, koridorių, kur lankosi proceso dalyviai, nėra palėpės (iš karto stogo danga), kyla grėsmė, kad žala asmens sveikatai gali būti padaryta paties teisingumo vykdymo proceso metu. Lietuvos apeliaciniame teisme ir Vilniaus apygardos teisme nėra numatytos atskiros patalpos, skirtos nepilnamečių apklausai, taip pat nukentėjusiajam laukti posėdžio, užtikrinant, kad jis nesusitiktų su nuteistuoju. Lietuvos apeliaciniame teisme aktualūs yra ir patalpų pritaikymo judėjimo negalią turinčių asmenų poreikiams klausimai: šiuo metu teisme nėra įrengtas sanitarinis mazgas, kuris būtų pritaikytas asmenims su negalia, taip pat nėra užtikrinta prieiga prie didžiosios teismo posėdžių salės (4 aukšte), kurioje dažniausiai vyksta didelės apimties ir rezonanso visuomenėje sulaukiančios bylos. Svarbu atkreipti dėmesį ir į teismų bei jų darbuotojų, taip pat proceso dalyvių apsaugos sistemos nepakankamumą. Valstybės saugumo departamentas yra rekomendavęs Lietuvos apeliaciniam teismui sustiprinti įeigos į įslaptintą patalpą kontrolę – reikalinga įrengti papildomą įeigos kontrolę ant durų, pro kurias patenkama į koridorių, kuriame yra minėta patalpa. Paminėtina, kad dalis teismų pastatų neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais tvirtinamų statybos techninių reglamentų, tarptautinių standartų ir kt. teisės aktų reikalavimų, keletas iš jų: – STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nustato, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems asmenims; – LST EN 17210:2021 „Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti. Funkciniai reikalavimai“. Šiame dokumente pateikiami pagrindiniai minimalūs funkciniai reikalavimai ir rekomendacijos, kaip kurti prieinamą ir tinkamą naudoti apstatytąją aplinką, laikantis visiems prieinamo dizaino ir (arba) universalaus dizaino principų, leidžiančių lengviau sudaryti vienodas ir saugias naudojimosi galimybes įvairiems naudotojams, įskaitant asmenis su negalia. Konkrečiai teismams taikomi reikalavimai nurodyti 18.9.2. papunktyje. – ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“; Projektuojant statinius turi būti vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542. – STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. – Lietuvos higienos normos HN32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. Vadovaujantis 25.3. Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės; – Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje numatyto universalaus dizaino principų įgyvendinimas. Universalus dizainas įtvirtintas Statybos ir Architektūros įstatymuose bei privalomai (turi būti) taikomas praktikoje. Universalus dizainas yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kuris suteikia vienodą galimybę ta pačia aplinka, daiktu ar paslauga naudotis kiekvienam. Tai yra, vadovaujantis universalaus dizaino principais, nėra išskiriamos konkrečios asmenų grupės pagal jų amžių, dydį ar galimybes, pvz. asmenys su judėjimo negalia, ir nėra kuriami būtent jiems skirti ar pritaikyti įėjimai į patalpas, takeliai, prietaisai. Viskas yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis visiems: asmenims su įvairiomis negalios formomis, asmenims su laikinais sveikatos sutrikimais ar tam tikrose situacijose esantiems asmenims. - Teismuose trūksta nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patalpų ir laukiamųjų liudytojams ir (ar) nukentėjusiesiems. Teismo proceso šalims, ypatingai liudytojams ir nukentėjusiesiems, teismų patalpose trūksta jų poreikius ir lūkesčius atitinkančių fizinio bei psichologinio saugumo. 2012 m. spalio 25 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR. Direktyvos tikslas – užtikrinti, kad nusikaltimų aukos gautų tinkamą informaciją, paramą ir apsaugą ir galėtų dalyvauti baudžiamajame procese. ES direktyvos nuostatos reikalauja sudaryti būtinas sąlygas, kad išvengtų kontakto patalpose, kuriose vykdomas baudžiamasis procesas. Siekiant tinkamai užtikrinti liudytojų ir nukentėjusiųjų teises, šalia posėdžių salių reikia papildomai įrengti jiems skirtas patalpas. Aukščiausioji audito institucija valstybinio audito ataskaitoje „Teisingumo sistema“ pateikė rekomendaciją, kad, siekiant sudaryti reikiamas sąlygas pažeidžiamiausių proceso dalyvių saugumui užtikrinti ir teismo posėdžiams organizuoti, rekomenduojama įvertinti teismams ir jų rūmams reikalingų patalpų poreikį ir priimti sprendimus dėl jų valdomo turto, užtikrinant, kad būtų įrengtos patalpos, būtinos pažeidžiamiausių proceso dalyvių saugumui užtikrinti, ir teismo posėdžių salės, būtinos žodinio proceso byloms nagrinėti. 2024 m. vasario 1 d. Administracijos turimais duomenimis, 4 iš 5 (80 proc.) apygardų teismų trūksta patalpų liudytojams ir (ar) nukentėjusiems asmenims ir 24 iš 44 (55 proc.) apylinkių teismų ir teismo rūmų, jeigu teismas sudarytas iš teismo rūmų. BPK 186 str. įtvirtinta nuostata, kad nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausas ikiteisminio tyrimo teisėjai vykdytų nepilnamečių apklausoms pritaikytose patalpose. Per 2023 m. teismuose buvo įvykdytos 1562 nepilnamečių apklausos, o unikalių teismo procesų dalyvių, su kuriais dirbo teismų psichologai, sudarė 1506 asmenys . Neturint nepilnamečių apklausoms pritaikytų patalpų teismuose, negali būti užtikrinta reikiama šių asmenų apsauga, asmuo gali būti psichologiškai veikiamas neteikti teisingų parodymų, jausti psichologinį diskomfortą pasakodamas apie įvykius ir dėl to parodymai gali būti pripažįstami nepatikimais, dėl to gali būti nesudarytos galimybės tinkamai atskleisti tiesą ir išnagrinėti bylą. Ne visuose teismuose (teismo rūmuose) teisėjams sudarytos sąlygos nepilnamečių apklausas vykdyti tam pritaikytose teismo patalpose, nes 2 iš 5 (40 proc.) apygardų teismų ir 7 iš 44 (16 proc.) apylinkių teismo rūmų (jeigu teismas sudarytas iš teismo rūmų) neturi įrengtų nepilnamečių apklausoms pritaikytų patalpų. - Ne visų teismų infrastruktūra prieinama asmenims su negalia. Asmenys su negalia į visuomeninius pastatus turėtų patekti ir teismo paslaugomis pasinaudoti be jų savarankiško mobilumo apribojimų, tačiau dar daug teismų pastatų nėra pritaikyti asmenų su negalia reikmėms. Dėl teismų nepritaikymo asmenų su negalia poreikiams ir jų diskriminacijos negalios požiūriu yra ne kartą pasisakiusi ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Visuomeninės paskirties statiniuose turi būti įrengti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nurodytus reikalavimus atitinkantys sanitariniai mazgai tinkami riboto judumo asmenims, į kuriuos įeinama tiesiai iš bendrojo naudojimo koridorių, holų, vestibiulių ir pan. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl asmens su negalia dalyvumo užtikrinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Asmens su negalia dalyvumo užtikrinimo 2024–2026 metų veiksmų planas, kuris įsigaliojo 2024 m. sausio 1 d. Šiuo veiksmų planu siekiama efektyvinti universalaus dizaino veikimą Lietuvoje ir prisidėti prie centralizuotos universalaus dizaino sistemos sukūrimo. Už plane numatytos priemonės 2.1.6. „Pritaikyti teismų pastatų infrastruktūrą asmenų su negalia poreikiams“ vykdymą atsakinga Administracija. Plane numatoma, kad bus organizuojami teismų pastatų remonto darbai, siekiant užtikrinti galimybę asmenims su negalia laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis prieinama informacija. Atliktų remontų, pritaikant teismų pastatus asmenims su negalia, skaičius turėtų būti ne mažiau, kaip 2 remontai per metus. Įgyvendinus paruoštas rekomendacijas ir veiksmų plane numatytas priemones, teismuose pagerėtų aplinkos prieinamumo užtikrinimas. Rekomendacijas dėl teismų pastatų pritaikymo asmenims su negalia yra pateikusios ir nevyriausybinės organizacijos. Pavyzdžiui, tokių pasiūlymų yra pateikta 2018 m. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atlikto tyrimo „Policijos komisariatų ir teismų aplinkos prieinamumo apklausos, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje“ ataskaitoje. Jungtinių Tautų asmenų su negalia teisių konvencija yra svarbus dokumentas, kuris siekia užtikrinti asmenų su negalia teises ir jų lygiavertį dalyvavimą visuomenėje. Lietuva, kaip Konvencijos šalis, įsipareigojo įgyvendinti šios Konvencijos nuostatas. Vienas iš tyrimų, skirtų vertinti Konvencijos įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje, yra 2018 m. „Policijos komisariatų ir teismų aplinkos prieinamumo apklausos“. Tyrimas atliktas siekiant įvertinti, ar policijos komisariatų ir teismų aplinkos yra tinkamai pritaikytos asmenų su negalia poreikiams. Remiantis apklausų rezultatais ir Konvencijos nuostatomis, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Žemiau tekste pateikiama tik dalis išvadų. Remiantis 2018 m. teismų įstaigų vadovų apklausos duomenimis, kiek daugiau nei dešimtadalis – 13,5 proc. teismų įstaigų pastatų yra visiškai pritaikyti asmenims su negalia savarankiškai judėti pastato viduje. Šiek tiek mažiau nei pusėje (43,2 proc.) teismų įstaigų asmenys su negalia gali judėti tik pirmajame pastato aukšte. Kiek daugiau nei dešimtadalis (13,5 proc.) teismų pastatų visai nėra pritaikyti asmenims su negalia. Likęs trečdalis (29,7 proc.) save vertina kaip iš dalies arba iš esmės pritaikytą, tačiau turintį tam tikrų trūkumų, dėl kurių asmuo su negalia galėtų judėti visoje pastato teritorijoje tik su asistento pagalba. Daugiau nei pusė (59,5 proc.) teismų turi įrengtus ir asmenims su negalia pilnai pritaikytus pandusus arba keltuvus (liftus). Maždaug dešimtadalyje (9,5 proc.) šių įstaigų specialus pritaikymas asmenims su negalia nėra būtinas, kad jie galėtų patekti į vidų. Kiek daugiau nei trečdalyje (31,1 proc.) teismų įstaigų pandusai įrengti netinkamai, todėl asmenys su negalia neturi galimybės savarankiškai patekti į pastato vidų. Tik dešimtadalyje (10,8 proc.) teismų visi sanitariniai mazgai yra pritaikyti asmenims su negalia. Kiek daugiau nei trečdalyje (39,2 proc.) – pritaikytas bent vienas sanitarinis mazgas. Dar beveik trečdalyje (27 proc.) teismų įstaigų įrengti sanitariniai mazgai asmenims su negalia pritaikyti tik iš dalies – naudotis įmanoma, tačiau yra kliūčių. Beveik ketvirtadalyje (23 proc.) teismų įstaigų sanitariniai mazgai visai nėra pritaikyti asmenų su negalia poreikiams. Dešimtadalio (8,1 proc.) teismų įėjimo durys nėra pritaikytos asmenų su negalia poreikiams. Beveik ketvirtadalis (24,3 proc.) teismų įstaigų turi asmenų su negalia vietas, kurios tik iš dalies atitinka tokioms parkavimo vietoms keliamus reikalavimus. Daugiau nei trečdalis (36,5 proc.) teismų įstaigų neturi asmenų su negalia parkavimo vietų. Pažymėtina, kad dalis paminėtų problemų teismų pastatuose buvo išspręstos per 2020–2023 m. laikotarpį centralizuotai iš Administracijos valdomų valstybės biudžeto lėšų, skirtų teismų centralizuotam aprūpinimui (žr. detaliau „Dėl anksčiau įgyvendintų ir vykdomų veiklų Priežasčiai Nr. 1.5.2. spręsti“), tačiau teismų pastatų problemoms didėjant (2023 m. teismų remontų poreikis sudarė 8,8 mln. eurų, o finansavimas siekė – 970 tūkst. eurų), papildomas finansavimas nėra skiriamas, todėl Administracija be papildomų investicijų nėra pajėgi spręsti teismų pastatų pritaikymo tikslinių grupių poreikiams. - Teismuose nepakanka saugos priemonių. 2022 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija raštu Nr. 12-01-462 „Dėl nepatikimų informacinių ir ryšių prekių ir paslaugų įsigijimo ir naudojimo“, įvertinusi rizikas, kylančias nacionaliniam saugumui dėl nesaugių (nepatikimų) informacinių ir ryšių technologijų prekių ir paslaugų (toliau – IRT prekės ir paslaugos) naudojimo nacionaliniam saugumui svarbiose įmonėse, gynybos srityje veikiančiose organizacijose, ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose ir Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojose, taip pat atsižvelgdama į nacionalinio saugumo nuostatas ir į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 238.1 papunktyje nurodytą siekį užtikrinti, kad valstybės institucijose ir nacionalinio saugumo požiūriu svarbiuose sektoriuose, įskaitant 5G infrastruktūrą, nebūtų naudojamos nepatikimų gamintojų technologijos ir įranga, pateikė rekomendacijas (toliau – Saugumo rekomendacijos). Projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“, finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis yra atlikta saugumo priemonių teismuose analizė. Administracija, vadovaujantis Saugumo rekomendacijomis bei Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2) (Teisėjų tarybos 2019 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 13P-87-(7.1.2) redakcija) „Dėl pavyzdinio pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo tvarkos aprašu, įvertino ir nustatė visų teismų naudojamų ir reikalingų įrengti ir/ar išplėsti saugumo priemonių poreikį, esamų sistemų veikimą, saugumo priemonių atitiktį teisės aktų keliamiems bei kitiems reikalavimams. Pagal saugumo priemonių poreikį, teismai suskirstyti į 3 rizikos grupes: aukštos, vidutinės ir žemos. Aukštos rizikos grupei priskirti teismai, kur trūksta saugumo priemonių, teismo teritorijoje/pastate nėra įrengtos arba būtina įrengti saugumo priemones. Vidutinės rizikos grupėje yra teismai, kurių teritorijoje yra įdiegtos saugumo priemonės, tačiau šios priemonės neatitinka Saugumo rekomendacijų, ir/arba yra pasenusios, negali būti susieta su bendra apsaugos sistema ar nurodomos kitos pagrįstos priežastys, dėl ko saugumo priemonė yra nesaugi ir ją rekomenduojama keisti. Žemos rizikos grupei priskirtini teismai, kuriuose būtų galima įrengti papildomas saugumo priemones, tačiau jų įgyvendinimas nėra esminis. 2024 m. projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ lėšomis, 16-oje aukštos rizikos grupei priskirtų teismų (ar rūmų) įrengtos įeigos kontrolės sistemos. Aukštai rizikos grupei yra priskirta dar 36 teismai (ar rūmai), kuriuose būtina įrengti įeigos kontrolės sistemas. Aukštos rizikos grupei priskirti 52 teismai (ar teismo rūmai), kuriuose trūksta vaizdo stebėjimo sistemų, tačiau projekte „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ nepakako lėšų, kad šios priemonės būtų įdiegtos. - Dėl anksčiau įgyvendintų ir vykdomų veiklų Administracija sėkmingai įgyvendino ankstesnio laikotarpio Norvegijos finansinio mechanizmo programų projektus: • 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ metu buvo įgyvendintos informacinių technologijų plėtros, komunikacijos ir kompetencijų didinimo veiklos, parengta saugumo politika teismuose ir įsigytos tam tikros saugumo priemonės. • 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis finansuoto projekto Nr. LT06-1-NTA-TF-001 „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ metu sukurtas teisėjų atrankos ir kompetencijų vertinimo modulis, įsigyta ir teismuose įdiegta saugumo priemonių (detaliau aprašyta šiame dokumente atskirose dalyse), parengta teismo proceso studija ir teismo proceso vedimo vadovas, organizuoti kompetencijų stiprinimo mokymai, taip pat atnaujintos Vilniaus miesto ir Kauno apylinkės teismo viešosios erdvės. Paminėtina, kad komunikacijos ir kompetencijų stiprinimo veiklos atitiko aukščiau minėtų projektų įgyvendinimo metu buvusias problematikas ir aktualijas. Strategiškai planuojant ateities veiklas 5-8 metų laikotarpiui, būtina planuoti šio tipo veiklas, siekiant reaguoti į tuo metu kylančius poreikius, tokiu būdu užtikrinant galimybes spręsti žmogiškųjų išteklių trūkumo problemas, visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisingumo procesais iššūkius. Detaliau informacija apie informacinių technologijų srities projektus pateikta dokumente aukščiau tekste, prie atitinkamos Problemos priežasties aprašymo. Dėl eilę metų skirto per mažo valstybės biudžeto finansavimo teismų sistemai susikaupė didelis kiekis infrastruktūros problemų, kurių per trumpą laiką nėra galimybės išspręsti. Vienu etapu išspręsti teismuose trūkstamos infrastruktūros problemą visos teismų sistemos mastu būtų labai sudėtinga, todėl Administracija panašias priemones vykdo nuolat etapais, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą iš valstybės biudžeto ar kitų finansinių mechanizmų. Siekiant amortizuoti situacijos blogėjimą, kol Priemonės intervencijos pademonstruos efektą, Administracijos vykdomoje programoje „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ buvo suformuotos tęstinės priemonės „Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas“ ir „Patalpų pritaikymas neįgaliesiems“. Teismų situacija vertinama kompleksiškai ir kasmet iš minėtos programos vykdomas bent vieno teismo didelės apimties remontas – esminis darbo sąlygų pagerinimas. Toks remontas planuojamas teisme, kuriame yra prasčiausios darbo sąlygos ir, kurio remontas iš esmės pagerintų darbuotojų darbo sąlygas ir sudarytų geresnes sąlygas aptarnauti interesantus. Kaip minėta, Administracijos 2020–2024 m. vykdyto projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“, metu buvo modernizuotos dviejų teismų viešosios erdvės, o taip pat įdiegtos techninės saugumo priemonės teismuose. Šio projekto lėšomis 2022 m. pradėta įgyvendinti „Saugumo lygio teismuose stiprinimo“ veikla, kurios tikslas – aprūpinti teismus techninėmis saugumo priemonėmis / technologiniais sprendimais, siekiant didinti teismų saugumo lygį teismuose. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, atliekama saugumo priemonių diegimo plėtra ir diegiamos techninės saugumo priemonės teismuose, siekiant didinti saugumo lygį teismuose. 2024 m. diegti įeigos kontrolės sistemos 16 rūmų, priskirtų aukštos rizikos grupei, atskiriant teismo viešąsias erdves nuo privačių erdvių. Tačiau daugumoje likusių teismų trūksta tiek įeigos kontrolės sistemų, tiek vaizdo stebėjimo sistemų. Taip pat vykdant šio projekto veiklą „Teismų infrastruktūros pritaikymas prie teismo klientų poreikių“ buvo įsigytos projektavimo paslaugos dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo, Kauno apylinkės teismo, Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų, Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų viešųjų erdvių pritaikymo teismo lankytojų poreikiams. Dėl projektinių lėšų trūkumo, viešųjų erdvių pritaikymas teismo lankytojų poreikiams buvo vykdomas dviejuose teismuose – Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Kauno apylinkės teisme (juose įrengtos ir patalpos liudytojams ir (ar) nukentėjusiems asmenims, taip pat siekiama patenkinti ir asmenų su judėjimo negalia judėjimo viešose teismo rūmų erdvėse poreikius, pritaikyti asmenims su negalia sanitarinius mazgus). Tačiau Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų ir Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų problemos lieka neišspręstos. Pažymėtina, kad per 2021–2023 m. laikotarpį buvo įgyvendintos kitos įvairios priemonės, kurios pagerino sąlygas tiek teismų lankytojams, tiek ir teismo darbuotojams, detaliau aprašomos toliau tekste. 2021 m. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų bei Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų problemos buvo išspręstos iš esmės, valstybės biudžeto tęstinėmis lėšomis įgyvendinus du investicijų projektus: pastačius Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus bei rekonstravus Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus. Čia buvo įrengti nepilnamečių apklausos kambariai, atskiri laukiamieji liudytojams ir nukentėjusiems asmenims, patalpos pritaikytos asmenims su negalia, užtikrintas viešųjų ir privačių zonų atskyrimas ir kt. Administracija, siekdama užtikrinti asmenims su negalia galimybes lygiomis sąlygomis su kitais asmenimis dalyvauti teisminiame procese, rūpinasi fiziniu teismų pastatų prieinamumu, sudarant sąlygas asmenims su negalia laisvai judėti teismų pastatuose, t. y. teismuose esančių laikino sulaikymo kamerų, sanitarinių mazgų pritaikymu asmenims su judėjimo negalia, pandusų ir keltuvų įrengimu. 2020 m. teismuose atlikti šie darbai: Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose įrengtas asmenims su negalia pritaikytas sanitarinis mazgas ir nuožulnus keltuvas ant pagrindinių teismo laiptų, skirtas patekti į teismo rūmus. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmuose, Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose ir Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose įrengti asmenims su negalia pritaikyti sanitariniai mazgai. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose sutvarkytas asmenims su negalia pritaikytas pandusas. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose įrengtas asmenims su negalia pritaikytas nuožulnus keltuvas, skirtas patekti į teismo rūmus. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme įrengti asmenims su negalia skirti du nuožulnūs keltuvai (ant pagrindinių teismo laiptų ir teismo rūmų viduje), taip pat įrengtas asmenims su negalia pritaikytas sanitarinis mazgas. 2021 m. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose ir Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose įrengti asmenims su negalia pritaikyti sanitariniai mazgai. 2022 m. atlikti šie darbai: Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose (Gargžduose) ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmuose įrengti asmenims su negalia pritaikyti sanitariniai mazgai. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmuose įrengtas asmenims su negalia pritaikytas pandusas. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose įrengtas asmenims su negalia pritaikytas laiptinis keltuvas. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme laiptai pritaikyti asmenims su negalia: įrengti nauji turėklai ir įspėjamieji taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus indikatoriai, atitinkantys ISO 21542 standartą. Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose įrengti asmenims su negalia pritaikyti sanitariniai mazgai ir pandusai. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai ir Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai projektuoti ir pastatyti pritaikant juos riboto judumo asmenims. 2023 m. asmenims su negalia pritaikyti 3 teismų pastatai: Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose įrengtas asmenims su judėjimo negalia pritaikytas sanitarinis mazgas, Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose asmenims su judėjimo negalia įrengtas sanitarinis mazgas bei keltuvas ir keltuvas Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose. 2023 m. valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis teismų centralizuotam aprūpinimui, Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmuose įrengti nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusių apklausos kambariai, o Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmuose ir Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų patalpose įrengti laukiamieji nukentėjusiems ir liudytojams. II. LAUKIAMO POKYČIO DETALIZAVIMAS Siekiant šalinti Problemos priežastis, įgyvendinant Priemonėje numatytas veiklas bus: - Didinamas teismų veiklos efektyvumas, plečiant informacinio saugumo, skaitmenizavimo ir robotikos bei procesų automatizavimo sprendimus teismuose: - Koncepciškai ir technologiškai atnaujinant Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt ir susijusius LITEKO sprendinius (elektroninių paslaugų plėtra (įskaitant baudžiamosios bylos elektronizavimą), posėdžio planavimo paslaugų sukūrimą, funkcionalumų darbo su el. bylos medžiaga gerinimą sukūrimą, integracijų su kitomis IS plėtra, teismų ir teisėjų darbo krūvio valdymo ir stebėsenos priemonių atnaujinimas); - Analizuojami ir diegiami robotikos/automatizavimo ir/arba dirbtinio intelekto sprendiniai teismų veikloje (teismų veiklos viešinimui, posėdžių medžiagos tvarkymui, darbui su byla organizuoti ir kt.); - Stiprinamas LITEKO ir teismų tinklo kibernetinis saugumas; - Sukuriama teismo posėdžių transliavimo paslauga, įdiegiant naują vaizdo konferencijų sistemą; - Teisinio reguliavimo, susijusios su diegiamais informacinių technologijų sprendimais, sukūrimas. - Sukurta atviro teismo koncepcija ir didinamas visuomenės pasitikėjimas teismais: - Įgyvendintos veiklos teisėjo spaudai ar kitų teismų komunikacijos institutų bei teismų sistemos komunikacinių gebėjimų stiprinimui (koncepcijos peržiūra, tobulinimas, susijusių vadovų/metodikų rengimas, renginiai su žurnalistais, pažintiniai vizitai, mokymai ir kt.); - Įgyvendintos veiklos teisėjų profesijos ir teismų kaip darbdavio patrauklumo didinimui. Komunikacijos kampanijos potencialiems darbuotojams; - Sukurtos modernios komunikacijos ir teisinio švietimo, siekiant užtikrinti teismų paslaugų prieinamumą, priemonės (teismų interneto ir intraneto svetainių atnaujinimas, informacinis vedlys kaip metodinė priemonė procesinių dokumentų parengimui ir pateikimui, virtualaus asistento sukūrimas, moderniosios teismų istorijos muziejus, virtualaus teismo inscenizacija, interaktyvių žaidimų sukūrimas ir kt.) - Parengta visuomenės pasitenkinimo procedūriniu teisingumu tyrimo ir jo vertinimo metodologija, atliktas tyrimas, pagal tyrimo rezultatus sudarytas veiksmų/priemonių planas. - Stiprinamas teismų nepriklausomumas ir atskaitingumas teisėjų korpuso formavimo, veiklos peržiūros procesuose - Atlikta teisėjų atrankos procedūrų efektyvumo peržiūra, atnaujintas Pretendentų į teisėjus egzamino modelis, taip pat peržiūrėtas ir atnaujintas Teisėjų veiklos vertinimo modelis; - Atnaujinta teisėjų mokymo organizavimo sistemos atnaujinimas, siekiant užtikrinti poreikius atitinkantį kompetencijų kėlimą (kvalifikacijos kėlimo sistemos peržiūra, naujo modelio parengimas ir įgyvendinimas (mokymų programų kūrimas ir infrastruktūros atnaujinimas)). - Stiprinamas teismų nepriklausomumas ir atskaitingumas, didinant teismo organizacinį savarankiškumą, lyderystę - Parengta teismų sistemos peržiūros ir optimizavimo siūlymų studija, siekiant įvertinti teismų sistemos efektyvumą, teisėjų skaičiaus optimalumą bei teisminės gynybos prieinamumo užtikrinimą; - Įgyvendintos veiklos teismų vidinės organizacinės kultūros vystymui, mikroklimato ir psichologinės gerovės teismuose vertinimui, teismų sistemos atstovų kompetencijų didinimui, prisitaikant prie besikeičiančių vadybos, organizacijų kultūros formavimo, tinklaveikos didinimo, lyderystės, profesinių žinių gilinimo įvairiose srityse (tiek bendrųjų gebėjimų, teisinių dalykų) poreikių; - Įgyvendintos veiklos teismo ir teismų sistemos organizacinio savarankiškumo stiprinimui, įvertinant išteklių planavimo, valdymo, vadybos sistemų (pvz. kanclerio tarnybos) efektyvumą, esamų institutų (pvz. teisėjų susirinkimo) funkcionalumo didinimą, vidinės komunikacijos gerinimą, teisėjo komandos (teisėjų padėjėjų ir kt.) statusą ir indėlį teisėjo veikloje, kokių resursų reikia optimizuojant teisėjo darbą, ir kt. - Stiprinti saugumą teismuose, užtikrinant teismo paslaugų prieinamumą pagal individualiuosius asmens su negalia poreikius - 4-6 teismų viešosios erdvės pritaikytos tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. Numatoma modernizuoti mažiausiai 4 teismų patalpas, sukuriant ir pritaikant teismų viešąsias erdves prie teismo lankytojų poreikių, taip pagerinant esamų paslaugų teikimo kokybę. Numatoma atnaujinti ir įrengti teismų viešąsias erdves: teismo posėdžių sales, siekiant užtikrinti viešųjų ir privačių zonų atskyrimą, atsižvelgiant į teismo lankytojų poreikius, užtikrinti saugumą teismuose ir korupcijos prevenciją, užtikrinant, kad nekontroliuojami asmenys neturėtų galimybės patekti į teisėjų ar teisėjų padėjėjų kabinetus. - Teismų patalpų ir infrastruktūros pritaikymas asmenų su negalia, nepilnamečių, liudytojų, nukentėjusiųjų poreikiams (įrengta ne mažiau kaip 20 laukiamųjų patalpų liudytojams ir (ar) nukentėjusiesiems bei 6 nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausoms pritaikyti kambariai, atlikti teismų remontai, pritaikius patalpas ir infrastruktūrą, padidintas teismų infrastruktūros prieinamumas asmenims su negalia). - Užtikrintas saugumo priemonių (vaizdo kamerų ir įeigos kontrolės) teismuose diegimas. Įgyvendinus aukščiau numatytas veiklas ir sukūrus numatytus rezultatus, bus sudarytos prielaidos pašalinti Problemos priežastis: subalansuoti teismų darbo krūvį, užtikrinti efektyvų teismų resursų naudojimą, valdyti žmogiškųjų išteklių trūkumą, sukurti teisingumo vykdymo proceso poreikius atitinkančią infrastruktūrą, šalinti pasekmes ir pasiekti Programoje numatytus rezultato rodiklius ir juos viršyti. Visos šiame apraše dėstomos Problemos priežastys turi įtakos žemiau pateikiamų rodiklių pasiekimui, tad pašalinus jas, bus sudarytos sąlygos efektyviai ir veiksmingai teismų veiklai ir žemiau nurodytų rodiklių pasiekimui. - Teisėjų, kuriems nustatyta specializacija dalis apylinkių teismuose sudarys ne mažiau kaip 90 proc. Planuojamam pokyčiui pasiekti reikėtų, kad specializaciją įgytų bent 116 teisėjų. 2023 m. duomenims specializaciją apylinkių teismuose turėjo 317 teisėjų iš 430 teisėjų, t .y. sudarė 74 proc. Apylinkių teismuose yra 481 teisėjo etatas, o 90 proc. sudarytų – 433 teisėjų etatai. Esant tam pačiam teisėjų skaičiui, turinčiam specializaciją, maksimalus papildomas besispecializuojančių teisėjų skaičius sudarytų – 116 (433-317=116). - Civilinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus sudarys ne mažiau kaip 90 proc. 2023 m. duomenimis šis rodiklis sudaro 92 proc. Apraše numatytomis veiklomis siekiama ne tik užtikrinti šio rodiklio išlaikymą (neužtikrinus investicijų nurodytoms veikloms, rodiklio reikšmė pradės mažėti, nes teismų veikloje patiriamas visų tipų resursų nusidėvėjimas/mažėjimas, tad rodiklio reikšmė savaime negalės egzistuoti), bet ir augimą, siekiant, kad įgyvendinus Apraše numatytas veiklas, šis rodiklis sudarytų 95 proc. Planuojamam pokyčiui pasiekti reikėtų, kad papildomai bent 4026 civilinės bylos per metus būtų išnagrinėtos elektronine forma esant tam pačiam bylių kiekiui. - Baudžiamųjų elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus sudarys ne mažiau kaip 65 proc. Planuojamam pokyčiui pasiekti reikėtų, kad papildomai bent 2541 baudžiamoji byla per metus būtų išnagrinėta elektronine forma esant tam pačiam bylių kiekiui. - Administracinių elektroninių bylų dalis nuo visų bylų I instancijos teismuose skaičiaus sudarys ne mažiau kaip 90 proc. 2023 m. duomenimis šis rodiklis sudaro 92 proc. Apraše numatytomis veiklomis siekiama ne tik užtikrinti šio rodiklio išlaikymą (neužtikrinus investicijų nurodytoms veikloms, rodiklio reikšmė pradės mažėti, nes teismų veikloje patiriamas visų tipų resursų nusidėvėjimas/mažėjimas, tad rodiklio reikšmė savaime negalės egzistuoti), bet ir augimą, siekiant, kad įgyvendinus Apraše numatytas veiklas, šis rodiklis sudarytų 95 proc. Planuojamam pokyčiui pasiekti reikėtų, kad papildomai bent 720 administracinių bylų per metus būtų išnagrinėtos elektronine forma esant tam pačiam bylių kiekiui. - Teismų, kuriuose liudytojams ir nukentėjusiems asmenims užtikrintos saugios sąlygos apylinkių ir apygardų teismuose sudarys 85 proc. Planuojamam pokyčiui pasiekti reikėtų, kad papildomai būtų įrengta bent 21 patalpa apylinkių teismuose (17 laukiamųjų liudytojams ir (ar) nukentėjusiesiems bei 4 nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusio apklausos kambariai) ir bent 5 patalpos apygardų teismuose (3 laukiamieji liudytojams ir (ar) nukentėjusiesiems bei 2 nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusio apklausos kambariai). Priemonė prisideda prie NPP numatytų horizontaliųjų principų – darnaus vystymosi, inovatyvumo ir lygių galimybių visiems – įgyvendinimo. Įgyvendinant Priemonės veiklas bus prisidedama prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 16 tikslo – Taika ir teisingumas, stiprios institucijos – įgyvendinimo, didinant teisingumo sistemos efektyvumą, veiksmingumą, teisingumo prieinamumą ir visuomenės pasitikėjimą teismais. Taip pat Priemonės veiklos prisidės prie inovatyvumo principo įgyvendinimo, nes didinant teismų veiklos skaitmenizavimą, elektroninių paslaugų plėtrą bei saugumą, bus naudojami inovatyvūs sprendimai, diegiamos naujos informacinių technologijų priemonės. Įgyvendinant šioje Priemonėje numatytas veiklas, ne visos veiklos tiesiogiai prisidės prie horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“, tačiau neigiamos įtakos jam taip pat nedarys, nes veiklų įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar kt., įskaitant prieinamumo visiems (universalaus dizaino) reikalavimo užtikrinimą. Teismų infrastruktūra bus modernizuojama pagal universalaus dizaino principą, įtvirtintą Jungtinių Tautų asmenų su negalia teisių konvencijoje , užtikrinant kokybiškų paslaugų pasiekiamumą teismuose. Įrengiant specialiai apklausoms pritaikytas patalpas, bus įgyvendintas efektyvesnis nepilnamečių procesinių teisių ir garantijų užtikrinimas teismuose bei užtikrintas teismo procese dalyvaujančių vaikų emocinis saugumas atliekant apklausas. Taip pat veiklomis prisidedama prie Lietuvos Respublikos bendrojo plano (toliau – LRBP), patvirtinto 2021 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 789, 417.3 sprendinio įgyvendinimo, t. y.: diegti universalaus dizaino sprendinius kultūros paveldo objektuose, kompleksiniuose objektuose bei vietovėse, skatinti didesnį neįgaliųjų žmonių integravimą į kultūros paveldo išteklių pažinimą bei nematerialaus paveldo pažinimą ir sklaidą. Tai pat LRBP 12 str. 6 dalyje nurodytas šiai pažangos priemonei aktualus vienas iš LRBP veiklos prioritetų, t. y. „veikla, kurianti palankią šeimai, žmonių su negalia, pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių žmonių grupėms aplinka“. Papildomai paminėtina, kad visomis šiame Apraše teikiamomis veiklomis siekiama gerinti teismų veiklos efektyvumą, veiksmingumą, stiprinti atskaitingumą ir nepriklausomumą. Paminėtina, kad įvertinus Programoje, šiame apraše dėstomų problemų tarpusavio integralumą, siūlomos veiklos tarpusavyje yra itin susijusios, taip pat įvertinus teismų veiklos ypatumus ir visuomenės poreikius žinoti ir pasiekti informaciją apie teisminius procesus, visų šiame apraše minimu veiklų sisteminis poveikis sukurs didžiausią naudą ir užtikrins Problemos sprendimą. III. TIKSLINĖS GRUPĖS 2 lentelė. Tikslinių grupių detalizavimas. Eil. Nr.; Tikslinė grupė; Priemonės naudos tikslinei grupei aprašymas. Lietuvos teismai Lietuvos Respublikos teismuose (20 teismų) šiuo metu dirba apie 3400 asmenų (teisėjų ir teismų darbuotojų); - stiprinamos kompetencijos pagal veiklos sritis; - teismuose naudojamos pažangos vadybos ir išteklių valdymo priemonės, stipri vidinė komunikacija; - užtikrintas teismų naudojamų informacinių sistemų saugumas ir kibernetinis atsparumas; - aukštesnės kokybės ir patogumo informacinių technologijų veikimas organizuojant teismo darbą, sprendžiant išteklių trūkumo problemas; - sustiprintas pasitikėjimas teismais, motyvuojanti aplinka dirbti ir teismo kaip darbdavio patrauklumo didinimas; - sustiprintas saugumas teismuose. Viešųjų elektroninių paslaugų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) naudojasi teismų elektroninėmis paslaugomis, teisų teikiama informacija.; - sukurti sprendiniai vartotojams leis teikiamas elektronines paslaugas gauti greičiau ir kokybiškesnes, sudarys galimybes patogiau naudotis paslaugomis, išvengti procesinių dokumentų teismams pateikimo vėlavimų, mažins proceso dalyvių išlaidas ir tuo pačiu didins paslaugų prieinamumą; - naujos teismų interneto svetainės leis užtikrinti informacijos prieinamumą visoms vartotojų grupėms, didins teisinio švietimo sklaidą, sudarys galimybes didinti pasitikėjimą teismais.. Nacionalinė teismų administracija; - įvertintas teismų tinklo saugumas ir įdiegtos informacijos valdymo sistemos leis efektyviai valdyti teismų tinklo ir LITEKO saugumo incidentus, užtikrinti nepertraukiamą šių ir kitų teismų informacinių išteklių veikimą; - efektyvus, inovatyvus ir patogus teismų informacinių sistemų administravimas ir informacijos viešinimas sudarys sąlygas sklandžiai vykdyti visuomenės informavimą, reaguoti į komunikacines krizes; - įdiegti/atnaujinti skaitmeniniai sprendimai, atnaujinti informacinių technologijų sprendiniai leis efektyviai juos valdyti, atnaujinti, spręsti kylančius veiklos trikdžius ir vystyti teismų informacines sistemas toliau; - įgyvendinti strateginius valstybės politikos ir teismų sistemos strateginius tikslus.. Teismo proceso dalyviai ir suinteresuoti visuomenės asmenys: - teismo procese dalyvaujantys asmenys, turintys suinteresuotumą bylos baigtimi arba jo neturintys (kaltinamieji, prokurorai, advokatai, ieškovai, atsakovai, liudytojai, ekspertai, vertėjai ir kt.); - visuomenės atstovai, stebintys teismo posėdžius (žiniasklaidos atstovai, proceso dalyvių artimieji, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.); - interesantai, norintys gauti informaciją ar pateikti / gauti dokumentus.; - užtikrinta teikiamų viešųjų paslaugų bei aptarnavimo kokybė; - didesnis informacijos apie teismų veiklą sklaida ir patikimumas; - aukštesnė teismo veiklos kokybė, greitesnis teismo procesas; - užtikrintas proceso dalyvių saugumas; - suinteresuotų visuomenės asmenų poreikiams patogi naudoti infrastruktūra.. Valstybės ir registrų informacinių sistemų valdytojai/tvarkytojai Teikia teismams reikalingus duomenis, gauna duomenų teikimo sutartyse numatytus LITEKO duomenis. LITEKO duomenų teikėjai: VĮ Registrų centras, Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, Lietuvos kalėjimų tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės įmonė „Regitra“, Lietuvos advokatūra, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos prokuratūra ir kt.; - užtikrintas perduodamų duomenų ir integracinių sąsajų tarp informacinių išteklių saugumas bei kibernetinis atsparumas; - padidinus teismų dokumentų duomenų struktūrizavimą, sukūrus/atnaujinus integracijas bus sudarytos galimybės šiuos struktūrizuotus duomenis teikti ir naudoti kitų informacinių sistemų ir/ar registrų veikloje, taip sumažinant poreikį žmonėms šiuos duomenis perkėlinėti iš dokumentų rankiniu būdu, efektyviau registruoti teismų duomenis registruose; - modernizuojant teismo ir proceso dalyvių užimtumo duomenų valdymo komponentus, bus atnaujintos sąsajos su Lietuvos advokatūros, prokuratūros informacinėmis sistemomis, užtikrinant automatinį LITEKO ir susijusių IS duomenų panaudojimą planuojant teismo posėdžius bylose..

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Sprendžiant Problemos priežastis bus įgyvendinamos investicinės veiklos (infrastruktūros, skaitmenizavimo, žmogiškųjų išteklių stiprinimo), taip pat kai kurios mišrios veiklos. Reguliacinės ir komunikacinės veiklos bus šių veiklų sudedamoji dalis (įdiegti nauji sprendiniai, atliktos studijos, analizės bus pristatomos suinteresuotoms grupėms, kartu bus parengiamas reikiamas teisinis reguliavimas ar kt. metodinė medžiaga). Formuluojamos 3 pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvos, tarpusavyje besiskiriančios jas sudarančių veiklų rinkiniais ir finansavimo apimtimis: - Alternatyva Nr. 1. Teismų veiklos organizavimo efektyvumo didinimas įgyvendinant komunikacines, kvalifikacijos kėlimo veiklas bei užtikrinant sąlygas teismų veiklai diegiant IT sprendimus, teismų patalpų pritaikymą tikslinėms grupėms ir maksimalų saugumo priemonių diegimą. - Alternatyva Nr. 2. Teismų veiklos organizavimo efektyvumo didinimas įgyvendinant komunikacines, kvalifikacijos kėlimo veiklas bei užtikrinant sąlygas teismų veiklai diegiant IT ir DI sprendimus, tinkamų teismų veiklai patalpų nuomą ir vidutinį saugumo priemonių diegimą. - Alternatyva Nr. 3. Teismų veiklos organizavimo efektyvumo didinimas įgyvendinant komunikacines, kvalifikacijos kėlimo ir IT veiklas bei užtikrinant sąlygas teismų veiklai diegiant IT ir DI sprendimus, teismų patalpų pritaikymą tikslinėms grupėms ir minimalų saugumo priemonių diegimą. Nepriklausomai nuo pasirinktos alternatyvos projektų vykdytojas bus Nacionalinė teismų administracija, o finansavimo forma – Valstybės biudžeto lėšos. Pagal Teismų įstatymo 128 str. 21. dalį NPP įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonėms ir jų įgyvendinimo projektams, kuriuos vykdo teismai, skirtų asignavimų valdytoja yra Nacionalinė teismų administracija. Kiekvienos veiklos aprašymas, finansavimo apimtis, siekiamas rezultatas, tikslinė grupė pateikiami žemiau tekste. Veiklos tarp alternatyvų skiriasi savo poveiklėmis. Veiklų ir poveiklių, kurios skiriasi alternatyvose, detalizavimas pateiktas 2, 3 ir 4 lentelėse. - Alternatyva Nr. 1. Aprašymas: Bus siekiama atlikti VEP modernizavimą, stiprint informacinį saugumą bei užtikrinti nuotolinį darbą, taip pat sukurti atviro teismo koncepciją bei ją įgyvendinti, taikant komunikacinius ir kvalifikacijos kėlimo sprendinius, bus sukurti pretendentų į teisėjų egzamino ir teisėjų veiklos vertinimo modeliai ir įdiegta nauja teismų sistemos atstovų kvalifikacijos kėlimo sistema, atlikta teismų sistemos peržiūros ir optimizavimo siūlymų studija, įgyvendintos teismų vidinės organizacinės kultūros vystymo ir kompetencijų kėlimo veiklos, sustiprintas saugumas teismuose, užtikrinant visų teismų pastatų techninį saugumą ir 85 proc. teismų (apylinkių ir apygardų) patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei teismo patalpų pritaikymą asmenims su negalia. Trukmė : 2025–2030 m. Tikslinės grupės: Lietuvos teismai, Administracija, Viešųjų elektroninių paslaugų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys), Valstybės ir registrų informacinių sistemų valdytojai/tvarkytojai, teismo proceso dalyviai ir suinteresuoti visuomenės asmenys. Siekiamas rezultatas: Efektyvi ir veiksminga teismų veikla, teismo paslaugų prieinamumas, padidėjęs visuomenės pasitikėjimas teismais. 2 lentelė. Alternatyvos Nr. 1 veiklos, poveiklės ir finansavimo sumos Eil. Nr.; Veiklos pavadinimas; Veikla; Suma, tūkst. Eur. 1.; VEP modernizavimo, informacinio saugumo, nuotolinio darbo užtikrinimas teismuose; Mišri (Investicinė, analitinė, reguliacinė); 4100. 1.1.; Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt (VEP) ir susijusių LITEKO sprendinių koncepcinis ir technologinis atnaujinimas; Investicinė; 1700. 1.3.; LITEKO ir teismų tinklo kibernetinio saugumo stiprinimas; Investicinė; 900. 1.4.; Teismo posėdžių transliavimo paslaugos sukūrimas, įdiegiant naują vaizdo konferencijų sistemą; Investicinė; 1500. 1.5.; Teisinio reguliavimo, susijusio su diegiamais IT sprendimais, sukūrimas; Reguliacinė; 0. 2.; Atviro teismo koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas, taikant komunikacinius ir kvalifikacijos kėlimo sprendimus; Mišri (Investicinė, komunikacinė, analitinė); 900. 2.1.; Teisėjo spaudai ar kitų teismų komunikacijos institutų bei teismų sistemos komunikacinių gebėjimų stiprinimas; Investicinė; 600. 2.2.; Teisėjų profesijos ir teismų kaip darbdavio patrauklumo didinimas; Komunikacinė; 150. 2.4.; Visuomenės pasitenkinimo procedūriniu teisingumu tyrimo ir jo vertinimo metodologijos parengimas, tyrimo atlikimas, veiksmų/priemonių plano pagal tyrimo rezultatus sudarymas; Analitinė; 150. 3.; Teisėjų korpuso formavimo modelio sukūrimas, naujos kvalifikacijos kėlimo sistemos diegimas; Investicinė; 1200. 4.; Teismų organizacinio savarankiškumo kūrimas, kompetencijų stiprinimas; Mišri (Investicinė, analitinė); 1450. 5.; Saugumo teismuose stiprinimas, užtikrinant visų teismų pastatų techninį saugumą ir teismų patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei asmenims su negalia; Investicinė; 10710. 5.1.; 4–6 teismų viešųjų erdvių pritaikymas tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą; Investicinė; 7200. 5.3.; Teismų patalpų ir infrastruktūros pritaikymas asmenų su negalia, nepilnamečių, liudytojų, nukentėjusiųjų poreikiams; Investicinė; 750. 5.4.; Saugumo sistemų teismuose tolimesnis plėtojimas (vaizdo fiksavimo, įeigos kontrolės ir kt.); Investicinė; 2760. Iš viso:; 18360. - Alternatyva Nr. 2. Aprašymas: Bus siekiama atlikti VEP modernizavimą, stiprint informacinį saugumą bei užtikrinti nuotolinį darbą, taip pat diegti robotikos sprendinius teismuose, taip pat sukurti atviro teismo koncepciją bei ją įgyvendinti, taikant komunikacinius ir kvalifikacijos kėlimo sprendinius, bus sukurti pretendentų į teisėjų egzamino ir teisėjų veiklos vertinimo modeliai ir įdiegta nauja teismų sistemos atstovų kvalifikacijos kėlimo sistema, atlikta teismų sistemos peržiūros ir optimizavimo siūlymų studija, įgyvendintos teismų vidinės organizacinės kultūros vystymo ir kompetencijų kėlimo veiklos, sustiprintas saugumas teismuose, užtikrinant vidutinį teismų pastatų techninį saugumą ir 85 proc. teismų (apylinkių ir apygardų) patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei teismo patalpų pritaikymą asmenims su negalia Trukmė : 2025–2030 m. Tikslinės grupės: Lietuvos teismai, Administracija, Viešųjų elektroninių paslaugų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys), Valstybės ir registrų informacinių sistemų valdytojai/tvarkytojai, teismo proceso dalyviai ir suinteresuoti visuomenės asmenys. Siekiamas rezultatas: Efektyvi ir veiksminga teismų veikla, teismo paslaugų prieinamumas, padidėjęs visuomenės pasitikėjimas teismais. 3 lentelė. Alternatyvos Nr. 2 veiklos, poveiklės ir finansavimo sumos Eil. Nr.; Veiklos pavadinimas; Veikla; Suma, tūkst. Eur. 1.; VEP modernizavimo, informacinio saugumo, nuotolinio darbo, robotikos ir/ar DI sprendimų diegimas teismuose; Mišri (Investicinė, analitinė, reguliacinė); 5500. 1.1.; Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt (VEP) ir susijusių LITEKO sprendinių koncepcinis ir technologinis atnaujinimas; Investicinė; 1700. 1.2.; Robotikos/automatizavimo ir/arba dirbtinio intelekto (DI) sprendiniai teismų veikloje; Investicinė; 1400. 1.3.; LITEKO ir teismų tinklo kibernetinio saugumo stiprinimas; Investicinė; 900. 1.4.; Teismo posėdžių transliavimo paslaugos sukūrimas, įdiegiant naują vaizdo konferencijų sistemą; Investicinė; 1500. 1.5.; Teisinio reguliavimo, susijusio su diegiamais IT sprendimais, sukūrimas; Reguliacinė; 0. 2.; Atviro teismo koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas, taikant komunikacinius ir kvalifikacijos kėlimo sprendimus; Mišri (Investicinė, komunikacinė, analitinė); 900. 2.1.; Teisėjo spaudai ar kitų teismų komunikacijos institutų bei teismų sistemos komunikacinių gebėjimų stiprinimas; Investicinė; 600. 2.2.; Teisėjų profesijos ir teismų kaip darbdavio patrauklumo didinimas; Komunikacinė; 150. 2.4.; Visuomenės pasitenkinimo procedūriniu teisingumu tyrimo ir jo vertinimo metodologijos parengimas, tyrimo atlikimas, veiksmų/priemonių plano pagal tyrimo rezultatus sudarymas; Analitinė; 150. 3.; Teisėjų korpuso formavimo modelio sukūrimas, naujos kvalifikacijos kėlimo sistemos diegimas; Investicinė; 1200. 4.; Teismų organizacinio savarankiškumo kūrimas, kompetencijų stiprinimas; Mišri (Investicinė, analitinė); 1450. 5.; Saugumo teismuose stiprinimas, užtikrinant vidutinį teismų techninį pastatų saugumą ir teismų patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei asmenims su negalia; Investicinė; 9350. 5.2.; 4-6 teismų patalpų nuoma, atitinkančių teisingumo vykdymo reikalavimus; Investicinė; 7000. 5.3.; Teismų patalpų ir infrastruktūros pritaikymas asmenų su negalia, nepilnamečių, liudytojų, nukentėjusiųjų poreikiams; Investicinė; 750. 5.4.; Saugumo sistemų teismuose tolimesnis plėtojimas (vaizdo fiksavimo, įeigos kontrolės ir kt.); Investicinė; 1600. Iš viso:; 18400. - Alternatyva Nr. 3. Aprašymas: Bus siekiama atlikti VEP modernizavimą, stiprint informacinį saugumą bei užtikrinti nuotolinį darbą, taip pat diegti robotikos sprendinius teismuose, taip pat sukurti atviro teismo koncepciją bei ją įgyvendinti, taikant komunikacinius ir kvalifikacijos kėlimo bei IT sprendinius, bus sukurti pretendentų į teisėjų egzamino ir teisėjų veiklos vertinimo modeliai ir įdiegta nauja teismų sistemos atstovų kvalifikacijos kėlimo sistema, atlikta teismų sistemos peržiūros ir optimizavimo siūlymų studija, įgyvendintos teismų vidinės organizacinės kultūros vystymo ir kompetencijų kėlimo veiklos, sustiprintas saugumas teismuose, užtikrinant minimalų teismų pastatų techninį saugumą ir 85 proc. teismų (apylinkių ir apygardų) patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei teismų patalpų pritaikymą asmenims su negalia. Trukmė : 2025–2030 m. Tikslinės grupės: Lietuvos teismai, Administracija, Viešųjų elektroninių paslaugų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys), Valstybės ir registrų informacinių sistemų valdytojai/tvarkytojai, teismo proceso dalyviai ir suinteresuoti visuomenės asmenys. Siekiamas rezultatas: Efektyvi ir veiksminga teismų veikla, teismo paslaugų prieinamumas, padidėjęs visuomenės pasitikėjimas teismais. 4 lentelė. Alternatyvos Nr. 3 veiklos, poveiklės ir finansavimo sumos Eil. Nr.; Veiklos pavadinimas; Veikla; Suma, tūkst. Eur. 1.; VEP modernizavimo, informacinio saugumo, nuotolinio darbo, robotikos ir/ar DI sprendimų diegimas teismuose; Mišri (Investicinė, analitinė, reguliacinė); 5500. 1.1.; Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt (VEP) ir susijusių LITEKO sprendinių koncepcinis ir technologinis atnaujinimas; Investicinė; 1700. 1.2.; Robotikos/automatizavimo ir/arba dirbtinio intelekto (DI) sprendiniai teismų veikloje; Investicinė; 1400. 1.3.; LITEKO ir teismų tinklo kibernetinio saugumo stiprinimas; Investicinė; 900. 1.4.; Teismo posėdžių transliavimo paslaugos sukūrimas, įdiegiant naują vaizdo konferencijų sistemą; Investicinė; 1500. 1.5.; Teisinio reguliavimo, susijusio su diegiamais IT sprendimais, sukūrimas; Reguliacinė; 0. 2.; Atviro teismo koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas, taikant komunikacinius, IT sprendimus ir kvalifikacijos kėlimą; Mišri (Investicinė, komunikacinė, analitinė); 1500. 2.1.; Teisėjo spaudai ar kitų teismų komunikacijos institutų bei teismų sistemos komunikacinių gebėjimų stiprinimas; Investicinė; 600. 2.2.; Teisėjų profesijos ir teismų kaip darbdavio patrauklumo didinimas; Komunikacinė; 150. 2.3.; Modernių komunikacijos priemonių kūrimas ir teisinio švietimo, siekiant užtikrinti teismų paslaugų prieinamumą, plėtra; Investicinė; 600. 2.4.; Visuomenės pasitenkinimo procedūriniu teisingumu tyrimo ir jo vertinimo metodologijos parengimas, tyrimo atlikimas, veiksmų/priemonių plano pagal tyrimo rezultatus sudarymas; Analitinė; 150. 3.; Teisėjų korpuso formavimo modelio sukūrimas, naujos kvalifikacijos kėlimo sistemos diegimas; Investicinė; 1200. 4.; Teismų organizacinio savarankiškumo kūrimas, kompetencijų stiprinimas; Mišri (Investicinė, analitinė); 1450. 5.; Saugumo teismuose stiprinimas, užtikrinant minimalų teismų pastatų techninį saugumą ir teismų patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei asmenims su negalia; Investicinė; 8750. 5.1.; 4–6 teismų viešųjų erdvių pritaikymas tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą; Investicinė; 7200. 5.3.; Teismų patalpų ir infrastruktūros pritaikymas asmenų su negalia, nepilnamečių, liudytojų, nukentėjusiųjų poreikiams; Investicinė; 750. 5.4.; Saugumo sistemų teismuose tolimesnis plėtojimas (vaizdo fiksavimo, įeigos kontrolės ir kt.); Investicinė; 800. Iš viso:; 18400.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvos palygintos sąnaudų ir naudos analizės metodu. Alternatyvų palyginimas atliktas naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: https://cpva.lt/programa/konsultavimas-rengiant-strateginio-valdymo-dokumentus Socialinės-ekonominės naudos skaičiavimo prielaidos yra apibūdintos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos“ kiekvienai alternatyvai atskirai. Prielaidos suformuotos, vadovaujantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodika, patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/8-1 (2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 2024/8-11 redakcija), Konversijos koeficientų ir įverčių reikšmėmis (galiojančios nuo 2024 m. sausio 1 d.) bei priemonės rengėjo pasitelkiamais aktualiais duomenų šaltiniais: Administracijos duomenys, LITEKO duomenys. Socialinė-ekonominė nauda įvertinta naudojant Teisingumas/Teisėtvarka sektoriaus standartinius įverčius „Laiko sutaupymai (darbo laiko vertė; Eur/val.)“ ir „Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: darbo laiko vertė; ne darbo laiko vertė; )“ bei „Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas“. Naudojamos įverčių reikšmės iš Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir išorinio socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 priedo, galiojančio nuo 2024 m. sausio 1 d. Naudojant skaičiuoklę apskaičiuotos ir tarpusavyje palygintos kiekvienos alternatyvos rodiklių reikšmės: ENIS (ekonominės naudos ir išlaidų santykis), EGDV (ekonominė grynoji dabartinė vertė) ir EGVN (Ekonominė vidinė grąžos norma). 5 lentelė. Alternatyvų palyginimas Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominė grynoji dabartinės vertė (EGDV), Eur; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS); Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN), proc.. Alternatyva Nr. 1; Teismų veiklos organizavimo efektyvumo didinimas įgyvendinant komunikacines, kvalifikacijos kėlimo veiklas bei užtikrinant sąlygas teismų veiklai diegiant IT sprendimus, teismų patalpų pritaikymą tikslinėms grupėms ir maksimalų saugumo priemonių diegimą; 50.996.238; 3,70; 43,60 %. Alternatyva Nr. 2; Teismų veiklos organizavimo efektyvumo didinimas įgyvendinant komunikacines, kvalifikacijos kėlimo veiklas bei užtikrinant sąlygas teismų veiklai diegiant IT ir DI sprendimus, tinkamų teismų veiklai patalpų nuomą ir vidutinį saugumo priemonių diegimą.; 59.402.466; 3,42; 54,06 %. Alternatyva Nr. 3; Teismų veiklos organizavimo efektyvumo didinimas įgyvendinant komunikacines, kvalifikacijos kėlimo ir IT veiklas bei užtikrinant sąlygas teismų veiklai diegiant IT ir DI sprendimus, teismų patalpų pritaikymą tikslinėms grupėms ir minimalų saugumo priemonių diegimą.; 63.043.454; 4,44; 49,00 %. Duomenų šaltinis: Sąnaudų-naudos skaičiuoklės darbalapis „SNA“. Atsižvelgiant į ekonominės naudos ir išlaidų santykį, didžiausia ekonominė nauda pasiekiama Alternatyvos Nr. 3 atveju, todėl ši alternatyva ir joje nurodytos veiklos bus įgyvendinamos siekiant išspręsti Problemos priežastis. Skaičiuoklėje taip pat yra pateiktas ir ilgalaikio poveikio tęstinės veiklos išlaidoms įvertinimas pagal kiekvieną alternatyvą, nurodant veiklas ir atsirandančias papildomas veiklos palaikymo sąnaudas po įgyvendinimo, skaičiuoklės darbalapyje „Prielaidos“ 22 lentelė. Daroma prielaida, kad veiklos palaikymo sąnaudos (tęstinės veiklos išlaidos) infrastruktūros vystymo veikloms sudarys apie 10 proc. nuo investicinės veiklos išlaidų. Palaikymo sąnaudos investicijoms į žmogiškuosius išteklius ir žinias sudarys pagal apskaičiuotas kvalifikacijos kėlimo (1 mokymų) išlaidas teisėjų, teisėjo padėjėjų ir teismo posėdžių sekretorių etatus. Vertinamos tik papildomos veiklos palaikymo išlaidos, kurios atsiranda po investicinių veiklų įgyvendinimo. Pasirinktos Alternatyvos Nr.3 įgyvendinimo atveju papildomos veiklos palaikymo išlaidos numatomos šiose veiklose: - VEP modernizavimo, informacinio saugumo, nuotolinio darbo, robotikos ir/ar DI sprendimų diegimas teismuose. Reinvesticijos veiklai nuo 2038 m. – 5500 tūkst. eurų (skaičiuojama visa investuota suma dėl prekių ir paslaugų kainų augimo.) Palaikymo išlaidos atsiranda pagal poveikles nuo 2027 m. , o nuo visos veiklos palaikymo išlaidos skaičiuojamos nuo 2031 m. – 550 tūkst. eurų per metus. - Atviro teismo koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas, taikant komunikacinius, IT sprendimus ir kvalifikacijos kėlimą. Reinvesticijos veiklai nuo 2038 m. – 897 tūkst. eurų (skaičiuojama reinvesticija žmogiškiesiems ištekliams bei veikloms, susijusioms su IT sprendimais). Palaikymo išlaidos atsiranda nuo visos veiklos nuo 2031 m. – 91,9 tūkst. eurų per metus. - Teisėjų korpuso formavimo modelio sukūrimas, naujos kvalifikacijos kėlimo sistemos diegimas. Reinvesticijos veiklai nuo 2038 m. – 1200 tūkst. eurų (skaičiuojama visa investuota suma dėl prekių ir paslaugų kainų augimo). Palaikymo išlaidos atsiranda nuo visos veiklos nuo 2031 m. – 120 tūkst. eurų per metus. - Teismų organizacinio savarankiškumo kūrimas, kompetencijų stiprinimas. Reinvesticijos veiklai nuo 2038 m. – 461 tūkst. eurų (skaičiuojama reinvesticija žmogiškiesiems ištekliams, 10 proc. nuo metinio vidutinio darbo užmokesčio naujiems etatams, t. y. skaičiuojama 5 proc. etatų kaita). Palaikymo išlaidos atsiranda nuo visos veiklos nuo 2031 m. – 130,3 tūkst. eurų per metus. - Saugumo teismuose stiprinimas, užtikrinant minimalų teismų pastatų techninį saugumą ir teismų patalpų pritaikymą liudytojams ir nukentėjusiesiems bei asmenims su negalia. Reinvesticijos numatomos tik poveiklėje – „Saugumo sistemų teismuose tolimesnis plėtojimas (vaizdo fiksavimo, įeigos kontrolės ir kt.)“ nuo 2036 m. visa investuota suma – 800 tūkst. eurų. Papildomos palaikymo išlaidos atsiranda nuo 2031 m. – 34 tūkst. eurų per metus.

_________________________

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos ateities vizija „LIETUVA 2050” 21,23 psl.,

Valstybės kontrolės audito ataskaitos ir pateiktos rekomendacijos.

ES Teisingumo rezultatų suvestine, CEPEJ, GRECO ataskaitomis ir kt.

Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023-2033.

Detaliau informacija apie Lietuvos teismų statistinius rodiklius pateikiama Lietuvos teismų veiklos ataskaitoje ir interneto svetainėje „Atviri teismai“.

Detaliau informacija apie Lietuvos teismų statistinius rodiklius pateikiama Lietuvos teismų veiklos ataskaitoje ir interneto svetainėje „Atviri teismai“.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 62-1, 304, 441 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 62-2, 62-3 straipsniais įstatymas

ES Teisingumo rezultatų suvestinė 2024, 37 rodiklis

ES Teisingumo rezultatų suvestinė 2024, 40 rodiklis

ES Teisingumo rezultatų suvestinė 2024, 33,34 rodikliai

Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023-2033, 7-8 psl.

Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023-2033, 9-10 psl.

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 34 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1752 str., Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 81 str. ir kt.

Detaliau informacija apie Lietuvos teismų statistinius rodiklius pateikiama Lietuvos teismų veiklos ataskaitoje ir interneto svetainėje „Atviri teismai“.

Valstybės kontrolės audito ataskaitos ir pateiktos rekomendacijos.

Vadovaujantis CPK 9 str., motyvuota teismo nutartimi teismo posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį arba kai teismas imasi priemonių šalims sutaikyti. Taip pat pagal BPK 9 str., bylas leidžiama neviešai nagrinėti teisme dėl nusikalstamų veikų, kuriomis kaltinami arba dėl kurių yra pripažinti nukentėjusiaisiais nepilnamečiai, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui bylas, taip pat kitas bylas, kai siekiama užkirsti kelią paskelbti žinias apie privatų proceso dalyvių gyvenimą arba kai tai būtina siekiant užtikrinti nukentėjusiojo specialius apsaugos poreikius, taip pat kai apklausiamas liudytojas ar nukentėjusysis, kuriems taikomas anonimiškumas.

Detaliau informacija pateikiama Lietuvos teismų veiklos ataskaitoje ir interneto svetainėje „Atviri teismai“.

https://e.teismas.lt/lt/public/home/

https://statistika-ntalt.hub.arcgis.com/

Įgyvendinant CPK 689 str. nuostatas, duomenys apie teismų priimtus sprendimus dėl lėšų apribojimo perduodami tiesiogiai iš LITEKO į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą, šių duomenų pagrindu inicijuojami lėšų apribojimo procesai.

https://www.teismai.lt/lt/teismo-leidimu-isdavimo-zyminio-mokescio-mokejimo-teismingumo-ir-kiti-pokyciai-nuo-2023-metu/10703

Detaliau informacija pateikiama Lietuvos teismų veiklos ataskaitoje ir interneto svetainėje „Atviri teismai“.

Detaliau informacija pateikiama Lietuvos teismų veiklos ataskaitoje ir interneto svetainėje „Atviri teismai“.

Pagal Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. Nr. 13P-145-(7.1.2) nutarimą dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBD4CD42CB12/asr).

ES Teisingumo rezultatų suvestinė 2024.

Lietuvos teismų atvirų duomenų svetainė  https://statistika-ntalt.hub.arcgis.com/

13P-173-(7.1.2.) Dėl Apylinkės teismo teisėjo optimalaus darbo krūvio nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt).

https://www.teismai.lt/lt/projektai/igyvendinami-projektai/vienas-langelis-prievolems-valstybei-sumoketi/11365.

Teismo-proceso-vedimo-studija.pdf (teismas.lt).

13P-131-(7.1.2.) Dėl Bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo jose tvarkos aprašo ... (e-tar.lt).

Teisminį bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos.

Europos Komisijos finansuojami projektai - Lietuvos teismai.

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas (e-tar.lt); Direktyva dėl viešojo sektoriaus institucijų svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo.

Informacijos prieinamumas neįgaliesiems | LNF.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aea15050a53411e8acb39f2e6db7935b/asr.

ES Teisingumo rezultatų suvestinė 2024.

Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 13P-16-(7.1.2) „Dėl Pavyzdinio pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Teisėjų tarybos 2019 m. gegužės 31 d.

nutarimo Nr. 13P-87-(7.1.2) redakcija)

https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teiseju-taryba/nutarimai/173/results?sqid=321b39720330169d13488e42d88b87713694c9d3&fbclid=IwAR0vrF4ZEvFW2inqwnRs9nT5QXkiJ0duvQ1eWh1UYHYPSLnsVfabB4AufDk.

LITEKO duomenys.

Policijos komisariatų ir teismų prieinamumo tyrimas (ndt.lt)

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 145-2.

Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“.